ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12.07.2017 г. | № | 122 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

О внесении изменений в постановление Администрации Пустошкинского района от 18.12.2015 г. № 202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района» на 2016 - 2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации Пустошкинского района от 30.09.2015 г. № 146 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пустошкинский район» Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Пустошкинского района от 18.12.2015 г. № 202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района» на 2016 - 2019 годы» (в редакции от 14.03.2017 г.) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе муниципального образования «Пустошкинский район» «Обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района» на 2016 - 2019 годы (далее – Программа):

    - В паспорте Программы строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Участники муниципальной программы | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры, филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница»». |
| --- | --- |

    - План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период изложить в следующей редакции:

«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Соисполнители, участники программы | Срок |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Всего | федера-льный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Ответственный исполнитель – Администрация Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района. Участники - отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» | 2017 г. | 2017 г. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан Пустошкинского района. |
| Основное мероприятие 1.1 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан». | Администрация Пустошкинского района | 2017 г. | 2017 г. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан Пустошкинского района. |
| Мероприятие 1.1.1 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Пустошкинском районе», в том числе: | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» | 2017 г. | 2017 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Увеличение количества мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в образовательных организациях, организациях культуры. |
| - Организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи с целью выявления потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов, а также фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Выявление потребителя наркотиков, мотивирование на прохождение лечения и реабилитации, постреабилитации и персональный патронат ресоциализации. Реализация реабилитационных программ, долгосрочных постреабилитационных программ, включая вопросы социальной интеграции и трудоустройства и занятости | Филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница», Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | Администрация Пустошкинского района | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.2 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан», в том числе: | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 2017 г. | 2017 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Увеличение количества организованных мероприятий по профилактике правонарушений. |
| - Проведение профилактических, оперативных, розыскных и иных мероприятий, направленных на снижение уровня преступности и степени социального риска населения на территории Пустошкинского района | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Привлечение к контролю за поведением осужденных, состоящих на учете в УИИ, общественных формирований правоохранительной направленности | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Проведение работы по оказанию юридической и консультационной помощи осужденным, состоящим на учете в УИИ | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Оказание содействия лицам без определенного места жительства в восстановлении документов, в восстановлении профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не имеющих профессиональных навыков, в организации временной занятости и поиске работы | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Создание условий для социальной реабилитации лиц, состоящих на учете в УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Организация размещения в средствах массовой информации материалов по профилактике повторной преступности | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | 2017 г. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  |
| - Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, привлечение к работе с ними общественных и ветеранских организаций, используя имеющиеся музей, комнаты боевой славы и др. | Администрация Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 2017 г. | 2017 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |

    - В приложение к Программе внести следующие изменения:

      - В паспорте подпрограммы строку «Соисполнители подпрограммы (при наличии – исполнители мероприятий подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

| «Соисполнители подпрограммы (при наличии – исполнители мероприятий подпрограммы) | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница»». |
| --- | --- |

      - Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | всего, в том числе: | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 130,0 |
|  | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 130,0 |
| Мероприятие 1.1 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Пустошкинском районе», в том числе: | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 33,0 |
| - Организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи с целью выявления потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов, а также фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе | - | - | - | - | - |
| - Выявление потребителя наркотиков, мотивирование на прохождение лечения и реабилитации, постреабилитации и персональный патронат ресоциализации. Реализация реабилитационных программ, долгосрочных постреабилитационных программ, включая вопросы социальной интеграции и трудоустройства и занятости | Филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница», Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | - | - | - | - | - |
| - Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан», в том числе: | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 |
| - Проведение профилактических, оперативных, розыскных и иных мероприятий, направленных на снижение уровня преступности и степени социального риска населения на территории Пустошкинского района | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | - | - | - | - | - |
| - Привлечение к контролю за поведением осужденных, состоящих на учете в УИИ, общественных формирований правоохранительной направленности | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | - | - | - | - | - |
| - Проведение работы по оказанию юридической и консультационной помощи осужденным, состоящим на учете в УИИ | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - |
| - Оказание содействия лицам без определенного места жительства в восстановлении документов, в восстановлении профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не имеющих профессиональных навыков, в организации временной занятости и поиске работы | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | - | - | - | - | - |
| - Создание условий для социальной реабилитации лиц, состоящих на учете в УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | - | - | - | - | - |
| - Организация размещения в средствах массовой информации материалов по профилактике повторной преступности | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | - | - | - | - | - |
| - Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, привлечение к работе с ними общественных и ветеранских организаций, используя имеющиеся музей, комнаты боевой славы и др. | Администрация Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры»» | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 |

1.1.3.3. Таблицу «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | всего, в том числе: | всего | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 130,0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 130,0 |
|  | Администрация Пустошкинского района | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» | всего | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 130,0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 130,0 |
| 1.1. Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Пустошкинском районе, в том числе: | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» | всего | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 33,0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | - | - | - | - | - |
|  | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | Местный бюджет (МБ) | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 33,0 |
| - Организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи с целью выявления потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов, а также фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Выявление потребителя наркотиков, мотивирование на прохождение лечения и реабилитации, постреабилитации и персональный патронат ресоциализации. Реализация реабилитационных программ, долгосрочных постреабилитационных программ, включая вопросы социальной интеграции и трудоустройства и занятости | Филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница», Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | Администрация Пустошкинского района | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| 1.2. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан, в том числе: | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ «Пустошкинский центр образования» | Местный бюджет (МБ) | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 |
| - Проведение профилактических, оперативных, розыскных и иных мероприятий, направленных на снижение уровня преступности и степени социального риска населения на территории Пустошкинского района | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Привлечение к контролю за поведением осужденных, состоящих на учете в УИИ, общественных формирований правоохранительной направленности | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Проведение работы по оказанию юридической и консультационной помощи осужденным, состоящим на учете в УИИ | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Оказание содействия лицам без определенного места жительства в восстановлении документов, в восстановлении профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не имеющих профессиональных навыков, в организации временной занятости и поиске работы | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Создание условий для социальной реабилитации лиц, состоящих на учете в УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Организация размещения в средствах массовой информации материалов по профилактике повторной преступности | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  |  | МБ | - | - | - | - | - |
| - Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, привлечение к работе с ними общественных и ветеранских организаций, используя имеющиеся музей, комнаты боевой славы и др. | Администрация Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ «Пустошкинский центр образования» | МБ | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0» |

1.1.3.4. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Цель 1. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан. | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница», | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | 130,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан Пустошкинского района. |
| 1.1 | Мероприятие 1. Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Пустошкинском районе, в том числе: | Администрация Пустошкинского района, Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница», | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | 33,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Увеличение количества мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в образовательных организациях, организациях культуры. |
| 1.1.1. | Организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи с целью выявления потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов, а также фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Выявление потребителя наркотиков, мотивирование на прохождение лечения и реабилитации, постреабилитации и персональный патронат ресоциализации. Реализация реабилитационных программ, долгосрочных постреабилитационных программ, включая вопросы социальной интеграции и трудоустройства и занятости | Филиал «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница», Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | Администрация Пустошкинского района | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан, в том числе: | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | 97,0 | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Увеличение количества организованных мероприятий по профилактике правонарушений. |
| 1.2.1 | Проведение профилактических, оперативных, розыскных и иных мероприятий, направленных на снижение уровня преступности и степени социального риска населения на территории Пустошкинского района | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Привлечение к контролю за поведением осужденных, состоящих на учете в УИИ, общественных формирований правоохранительной направленности | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Проведение работы по оказанию юридической и консультационной помощи осужденным, состоящим на учете в УИИ | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.4 | Оказание содействия лицам без определенного места жительства в восстановлении документов, в восстановлении профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не имеющих профессиональных навыков, в организации временной занятости и поиске работы | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.5 | Создание условий для социальной реабилитации лиц, состоящих на учете в УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, Администрация Пустошкинского района, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.6 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов по профилактике повторной преступности | Филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский» | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.7 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, привлечение к работе с ними общественных и ветеранских организаций, используя имеющиеся музей, комнаты боевой славы и др. | Администрация Пустошкинского района, отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ «Себежский», филиал по Пустошкинскому району ФКУ УИИ, отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Пустошкинскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пустошкинском районе, МБОУ «Пустошкинский центр образования», МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры»» | 2016 – 2019 гг. | Местный бюджет | 97,0 | 7,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Пустошкинского района в сети «Интернет».

Глава района                                                                                                                                                                Ю.В. Жуков