ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28.01.2025 | № | 14 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Пустошкинский     район» «Развитие      культуры    в Пустошкинском районе», утвержденную постановлением Администрации Пустошкинского района от 15.01.2021 года № 2 (в ред. от 02.02.2024 г. № 22, от 03.04.2024г. № 69)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации Пустошкинского района от 30.09.2015 года № 146 «Об утверждении Порядка  разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пустошкинский район» Администрация Пустошкинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу  муниципального образования «Пустошкинский район»  «Развитие культуры в Пустошкинском районе», утвержденную постановлением Администрации Пустошкинского района от 25.01.2021 г. № 2 (в  ред. от 02.02.2024 г. № 22, от 03.04.2024г. № 69)  следующие  изменения и дополнения:

1.1. в муниципальной программе  «Развитие культуры в Пустошкинском районе» (далее - Программа):

1.1.1. в паспорте Программы:

1.1.1.1. в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» (бюджетные  ассигнования  по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав  программы)» Программы абзац  «2024 год» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | 2024 г.- 21196,3 тыс. руб., в том числе: 1) ПП МП «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» - 19467,4 тыс. руб.: - Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, библиотечного дела» - 18553,2 тыс. руб., - Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района» - 914,2 тыс. руб. 2) ПП МП «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» - 1728,9 тыс. руб.: - Основное мероприятие «Развитие институтов территориального общественного управления» - 1728,9 тыс. руб., в том числе: - из федерального бюджета: 700,0 тыс. рублей; - из средств областного бюджета: 1606,0 тыс. рублей; - из средств местного бюджета: 18890,3 тыс. рублей; - из средств бюджета поселений: 0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

    - Раздел VIII «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник) | Срок реалии зации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредст венный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| Подпрограмма «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» | Ответственный исполнитель – Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района. Участники - МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», Администрация сельских и городского поселений района | 2021-2026 | 90869,7 | 16882,3 | 15886,5 | 21392,8 | 19467,4 | 15374,0 | 13528,0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Основное мероприятие 1. «Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела» | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Участник - МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 2021-2026 | 94462,9 | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Основное мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района» | Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Участники: Администрация сельских и городского поселений района | 2021-2026 | 3420,8 | 1280,5 | 375,1 | 259,1 | 914,2 | 400,0 | 400,0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Мероприятие 2.1. Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Участники: Администрация сельского поселения «Пригородная волость» и городского поселения «Пустошка | 2021-2026 | 1625,0 | 250,0 | 120,0 | 55,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Мероприятие 2.2. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Участники: Администрации сельских и городского поселений района | 2021-2026 | 1795,8 | 1030,5 | 255,1 | 204,1 | 714,2 | 0 | 0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Основное мероприятие 3. «Развитие туризма на территории Пустошкинского района» | Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Участники: Администрации сельских и городского поселений района | 2021-2026 | 172,00 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 0 | 0 | Формирование единого туристического пространства на территории района. Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере туризма района | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Федеральный проект «Цифровая культура» | Ответственный исполнитель – Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района. Участники - МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 2021-2026 | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Подпрограмма «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» | Ответственный исполнитель – Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района. Участники - МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», Администрация сельских и городского поселений района | 2021-2026 | 1314,0 | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры района. Обеспечение доступности к культурному продукту на селе. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района. | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |
| Основное мероприятие 1. «Развитие институтов территориального общественного самоуправления» | Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района, Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Участники: Администрации сельских и городского поселений района | 2021-2026 | 1314,0 | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | Формирование единого туристического пространства на территории района. Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере туризма района | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы. |

    - Раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы: | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Пустошкинском районе» |  | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  | 95016,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 |  |  | 970,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 |  | 0 | 0 |  | 9,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  | 94018,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Пригородная волость» | всего, в том числе: | 1280,5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1360,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1010,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1010,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 260,2 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340,2 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Алольская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 204,1 | 0 | 0 | 0 |  | 204,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 200,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 0 |  | 2,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |  | 2,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 |  | 714,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |  | 700,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 |  | 407,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 |  | 7,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Забельская волость» | всего, в том числе: | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 141,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Гультяевская волость» | всего, в том числе: | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 20,0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 |
|  |  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 861,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 676,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 75,0 |
| Подпрограмма 1 «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» |  | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  | 95016,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 |  | 970,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |  | 9,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  | 94018,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Пригородная волость» | всего, в том числе: | 1280,5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1360,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1010,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1010,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 260,2 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340,2 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Алольская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 204,1 | 0 | 0 | 0 |  | 204,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 200,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 0 |  | 2,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |  | 2,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 |  | 714,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |  | 700,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 |  | 407,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 |  | 7,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Забельская волость» | всего, в том числе: | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 141,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Гультяевская волость» | всего, в том числе: | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 20,0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 |
|  |  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 861,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 676,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 75,0 |
| Основное мероприятие 1. «Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела» |  | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  | 95016,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 |  | 970,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |  | 9,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  | 94018,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18,0 |
| Основное мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района» |  | Администрация сельского поселения «Пригородная волость» | всего, в том числе: | 1280,5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1360,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1010,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1090,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 260,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260,2 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Алольская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 204,1 | 0 | 0 | 0 |  | 204,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 | 714,2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 | 407,1 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения «Забельская волость» | всего, в том числе: | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 141,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,2 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 1,4 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Гультяевская волость» | всего, в том числе: | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 |
|  |  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 861,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 676,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 75,0 |
| Мероприятие 2.1. Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков |  | Администрация сельского поселения «Пригородная волость» | всего, в том числе: | 260,2 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 260,2 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340,2 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Алольская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Забельская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Гультяевская волость» | всего, в том числе: | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 861,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 676,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 75,0 |
| Мероприятие 2.2. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  | Администрация сельского поселения «Пригородная волость» | всего, в том числе: | 1030,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1030,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1010,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1010,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,2 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,3 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Алольская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 204,1 | 0 | 0 | 0 |  | 204,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 200,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 |  |  | 2,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 |  | 714,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |  | 700,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 |  | 7,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 |  | 7,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Забельская волость» | всего, в том числе: | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 141,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация сельского поселения «Гультяевская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 3. «Развитие туризма на территории Пустошкинского района» |  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 0 | 0 |  | 172,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 0 | 0 |  | 172,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» |  | Администрация Пустошкинского района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 |  | 2942,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1160,0 | 1398,9 | 0 | 0 |  | 2558,9 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 54,00 | 330,0 | 0 | 0 |  | 384,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2. «Развитие институтов территориального общественного самоуправления» |  | Администрация Пустошкинского района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2942,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1398,9 | 1398,9 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 54,0 | 330,0 | 0 | 0 |  | 384,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

    - В таблице «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» строки 1, 4, 8, 11, 15,18, 24, 30, 35, 36  изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2021 - 2026 годы | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  |  | 95016,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 970,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9,8 |
|  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  |  | 94018,3 |
|  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18,0 |
|  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1314,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |  |  | 700,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 |  |  | 407,1 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 |  |  | 7,1 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 861,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 108,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 676,1 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1,1 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75,0 |
| Подпрограмма «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  |  | 95016,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 970,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9,8 |
|  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 94018,3 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |  |
|  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 | 1314,2 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 | 407,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,9 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 676,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела» | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 95016,1 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 | 970,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 94018,3 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района» | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 | 1314,2 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 | 407,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,9 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 676,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 861,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 676,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,1 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 20,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 75,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» | Администрация Пустошкинского района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 |  | 2942,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1160,0 | 1398,9 | 0 | 0 |  | 2558,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 54,00 | 330,0 | 0 | 0 |  | 384,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие институтов территориального общественного самоуправления» | Администрация Пустошкинского района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 |  | 2942,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1160,0 | 1398,9 | 0 | 0 |  | 2558,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 54,00 | 330,0 | 0 | 0 |  | 384,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

2.1. В паспорте подпрограммы «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» муниципальной программы «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2021-2026 годы (далее - подпрограмма):

2.1.1.1. в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам основным мероприятиям, включенным в состав программы») абзац

«2024 год» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы: 2024г. 1) ПП МП «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» - 19467,4 тыс. руб.: - Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, библиотечного дела» - 18553,2 тыс. руб., - Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района» - 914,2 тыс. руб. в том числе: - из федерального бюджета: 700,0 тыс. рублей; - из средств областного бюджета: 207,1 тыс. рублей; - из средств местного бюджета: 18560,30 тыс. рублей; - из средств бюджета поселений: 0 тыс. рублей |
| --- | --- |

2.1.2. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы» строки  1, 9,12  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | Всего |  |
| 1. | Мероприятие: «Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела» | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 2021-2026 | Всего, в том числе: | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  |  | 95016,1 | Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9,8 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 |  |  | 94018,3 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация сельских поселений «Пригородная волость», «Алольская волость», «Щукинская волость», «Забельская волость», «Гультяевская волость», городского поселения «Пустошка» | 2021-2026 | Всего, в том числе | 1030,5 | 255,1 | 204,1 | 714,2 | 714,2 | 0 |  |  | 2918,1 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1010,0 | 250,1 | 200,0 | 700,0 | 700,0 | 0 |  |  | 2860,1 | Создание условий для сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия района |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10,2 | 2,5 | 2,0 | 7,1 | 7,1 | 0 |  |  | 28,9 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10,3 | 2,5 | 2,1 | 7,1 | 7,1 | 0 |  |  | 29,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | 2021-2026 | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 | 714,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

2.2.3. В таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строки 1, 5, 9, 12,  24, 37 изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» | всего, в том числе: | 16882,3 | 15 886,5 | 20178,8 | 19467,4 | 15374,0 | 13528,0 | 101317,0 |
|  | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 95016,1 |
|  | Администрация сельского поселения «,Щукинская волость» | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 | 1114,2 |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |
| Основное мероприятие 1: «Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела» | МБУК «Пустошкинский районный Центр | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 95016,1 |
| Основное мероприятие 2: «Сохранение объектов культурного наследия | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 | 1114,2 |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |
| Мероприятие 2.2. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 | 714,2 |
| Мероприятие 2.1. Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Администрация городского поселения «Пустошка» | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |

2.2.4. В таблице «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования» строки  1,2, 5, 9, 12, 24  изложить в следующей редакции:

«ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | всего |
| Подпрограмма «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» | Ответственный исполнитель – Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района. Участники - МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры», Администрация сельских поселений «Пригородная волость», «Алольская волость», «Щукинская волость», «Забельская волость», «Гультяевская волость», городского поселения «Пустошка» | Всего | 16882,3 | 15 886,5 | 20178,8 | 19467,4 | 15374,0 | 13528,0 |  | 101317,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 1030,5 | 250,1 | 3670,0 | 700,0 | 0 | 0 |  | 5650,6 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 250,0 | 122,5 | 238,8 | 207,1 | 400,0 | 400,0 |  | 1618,4 |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 15583,8 | 15513,9 | 16270,0 | 18560,30 | 14974,0 | 13128,0 | 94030,0 |  |
|  |  | Бюджет поселений (БП) | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18,0 |  |
|  | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | Всего | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 95016,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 | 970,0 |  |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |  |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 94018,3 |  |
|  |  | Бюджет поселений (БП) | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 676,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 | 11 14,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 | 407,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1: «Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела» | МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» | Всего | 15601,8 | 15511,4 | 17247,7 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 95016,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 | 970,0 |  |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |  |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 15583,8 | 15511,4 | 16267,9 | 18553,2 | 14974,0 | 13128,0 | 94018,3 |  |
|  |  | Бюджет поселений (БП) | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |
| Основное мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района» | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 200,0 | 200,0 | 1114,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 200,0 | 200,0 | 407,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 676,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация сельского поселения «Щукинская волость» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 714,2 | 0 | 0 | 714,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 7,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. Субсидии на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Администрация городского поселения «Пустошка» | всего, в том числе: | 0 | 151,1 | 110,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 861,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 21,1 | 55,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 676,1 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» муниципальной программы «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2021-2026 годы (далее - подпрограмма):

3.1.1.1. в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам основным мероприятиям, включенным в состав программы») абзац «2024 год» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы: 2024г. 2) ПП МП «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» - 1728,9 тыс. руб.: - Основное мероприятие «Развитие институтов территориального общественного управления» - 1728,9 тыс. руб., в том числе: - из федерального бюджета: 0 тыс. рублей; - из средств областного бюджета: 1398,90 тыс. рублей; - из средств местного бюджета: 330,0 тыс. рублей; - из средств бюджета поселений: 0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

3.1.2. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |  |
| Цель: развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.: Создать благоприятные условия для институтов территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1: «Развитие институтов территориального общественного самоуправления » | Администрация Пустошкинскго района | 2021г-2026 | Всего | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 | Рост удельного веса населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0 |  | 1398,9 |  | 0 | 1398,9 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 1160,0 | 330,0 | 0 | 0 | 1490,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселений (БП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 |  |
|  | Администрация Пустошкинскго района | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 |  |
| Основное мероприятие 1: «Развитие институтов территориального общественного самоуправления» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 |  |
|  | Администрация Пустошкинскго района | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 |  |

3.1.6. Таблицу «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| Подпрограмма «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив граждан» | Ответственный исполнитель –Администрация Пустошкинского района. Соисполнитель – Финансовое управление Администрации Пустошкинского района. Участники - Администрация сельских поселений «Пригородная волость», «Алольская волость», «Щукинская волость», «Забельская волость», «Гультяевская волость», городского поселения «Пустошка» | Всего | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 |
|  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0 |  | 1398,9 |  | 0 | 1398,9 |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 1160,0 | 330,0 | 0 | 0 | 1490,0 |
|  |  | Бюджет поселений (БП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1: «Развитие институтов территориального общественного самоуправления» | Администрация Пустошкинского района | Всего | 0 | 0 | 1214,0 | 1728,9 | 0 | 0 | 2942,9 |
|  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0 |  | 1398,9 |  | 0 | 1398,9 |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 1160,0 | 330,0 | 0 | 0 | 2942,9 |
|  |  | Бюджет поселений (БП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте муниципального образования «Пустошкинский район» https://pustoshka.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                                                                                       Ю.Э. Кравцов