ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУСТОШКИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18.11.2016 г. | № | 195 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

Об утверждении  Плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов    и    общего  имущества     в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2016-2017 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Администрации Пустошкинского  района от 18.11.2016 г. № 194 «О комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального образования «Пустошкинский район»» Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2016-2017 годы.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте Администрации Пустошкинского района в сети «Интернет».

Глава района                                                                                   Ю.В. Жуков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Пустошкинского района

| от | 18.11.2016 г. | № | 195 |
| --- | --- | --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

на 2016-2017 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО «Пустошкинский район» (далее – комиссия) | ноябрь 2016 года | Корогод О.В. |
| 2. | Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно: - со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; - со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; - со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; - с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | до 01.01.2017г. | Алексеева Л.С. |
| 3. | Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) | до 01.02.2017г. | Данилова М.Н. |
| 4. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | февраль 2017 года | Данилова М.Н. |
| 5. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ, по категориям инвалидов: - со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; - со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; - со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; - с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | март-июль 2017 года | Данилова М.Н. Базылевич Г.В. |
| 6. | Заседание комиссии и подведение итогов обследования: - экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | август 2017 года | Корогод О.В. |
| 7. | Предоставление заключения комиссии в областную вышестоящую организацию | Август 2017 года | Корогод О.В. |