ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 09.12.2013г. | № | 242 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе на 2014 -2016  годы»

В целях осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в занятиях физической культурой у различных групп населения района, укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни населения, осуществления мер по сохранению, укреплению и развитию материально-спортивной базы, и в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Пустошкинский район», утвержденным постановлением Главы Пустошкинского района от 25.08.2008 года № 82 (в редакции от 30.11.2012г.), с распоряжением Администрации Пустошкинского района от 12.11.2013 г. № 781 «О разработке ведомственной целевой проrраммы «Развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе на 2014 - 2016 годы», Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе на 2014 - 2016 годы».

2. Назначить ответственным исполнителем Программы комитет по социальной политике Администрации Пустошкинского района.

3. Объемы финансирования ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе на 2014 - 2016 годы» определять ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Вперед» и вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Главы Администрации района - председателя комитета по экономике, финансам и природным ресурсам Т.Л. Осипову.

Глава района                                                                                         Ю.В. Жуков

Утверждена

постановлением

Администрации

Пустошкинского района

от 09.12.2013г. № 242

# Ведомственная

# целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе на 2014 - 2016 годы»

##### Паспорт Программы

Наименование Программы	- Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе на 2014 - 2016 годы».

Заказчик  Программы	- Администрация Пустошкинского района.

Основной разработчик

Программы	- Комитет по социальной политике Администрации района.

Цели и задачи Программы	- Осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирование потребности в занятиях физической культурой у различных групп населения района, укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни населения. Осуществление мер по сохранению, укреплению и развитию материально-спортивной базы.

Сроки реализации Программы	- 2014 – 2016 годы.

Перечень основных

мероприятий Программы	- Укрепление материально-технической базы и кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, детско-юношеского спорта, игровых видов спорта.

Основные исполнители программы	- Комитет по социальной политике Администрации Пустошкинского района, МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», отдел образования Администрации района, Администрация городского поселения «Пустошка» и сельские поселения района.

Объемы и источники

финансирования Программы	- Бюджет МО «Пустошкинский район»:

900 тыс.  руб.

- Областной бюджет:

18 854 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

Программы 	- Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; улучшение физической подготовленности детей, юношества; сохранение кадрового потенциала отрасли; уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних; улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности, развитие инфраструктуры плоскостных сооружений для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства.

# Основные целевые

# индикаторы                         - доля населения, активно занимающегося Программы                                       физической культурой и спортом

# - доля населения, активно занимающегося футболом

# - доля населения, принимающего участие в массовых         спортивных мероприятиях

# - количество культивируемых в районе видов спорта

# - количество модернизированных спортивных      сооружений

Система организации контроля

за исполнением Программы	     - Контроль      за        реализацией         программы

осуществляет Администрация района.

- Формы контроля: проверки и отчеты о ходе выполнения Программы – ежегодно, в установленном порядке.

- Содержание проблемы

Физическая культура и спорт, как и здравоохранение, образование, культура - это важнейшие стратегические ресурсы развития полноценного и здорового общества и отдельного человека, которые не только зависят от социальной системы, но и сами активно воздействуют на различные стороны и сферы общественной жизни - политику, экономику, культуру и другие.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Общее число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 12,8%;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране. Согласно социальному нормативу, установленному распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.         № 1063-р, пропускная способность спортивных сооружений (на 10 тыс. человек) должна соответствовать 1,9 тыс. человек. В Пустошкинском районе этот показатель равен 941 чел;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Чтобы решить проблемы привлечения большего числа населения района к активным занятиям физической культурой и спортом, необходимо, в первую очередь, создать необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. Строительство новых современных спортивных сооружений и модернизация старых станет основной составляющей в решении данной проблемы. Простейшими и общедоступными спортивными сооружениями являются плоскостные спортивные сооружения. В этой связи одним из основных пунктов программы должен стать раздел развития плоскостных спортивных сооружений.

Вне конкуренции по воздействию и влиянию на настроение масс, национальное самосознание оказывает футбол. И в сфере физической культуры и спорта в целом, и в отечественном футболе накопилось много нерешенных до настоящего времени проблем.

В Пустошкинском районе функционирует система занятий и соревнований по футболу. Проблемы, присущие развитию в целом физической культуры и спорта, характерны и для футбольной индустрии. Основными проблемами футбола в районе, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание, являются:

недостаточно высокая массовость занятий футболом;

недофинансирование детско-юношеской спортивной школы;

низкая заработная плата детских тренеров по футболу;

низкий уровень обеспеченности качественными футбольными полями, неудовлетворительное техническое состояние имеющейся инфраструктуры спортивных сооружений, предназначенных для игры в футбол, плохо решаются вопросы подготовки молодых футболистов.

В собственности МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ)  находится 1 стадион с численностью трибун 300  мест.  Состояние этого спортивного объекта, предназначенного для игры в футбол, не соответствует современным требованиям.

В 2012 году в г. Пустошка была открыта площадка с искусственным покрытием поля, которая с учетом климатических условий позволяет теперь играть и совершенствовать спортивное мастерство независимо от погоды.

Необходимо приобретение спортинвентаря и оборудования, благоустройство спортивных площадок для всех образовательных учреждений с целью обеспечения выполнения образовательных программ по физической культуре.

Не соответствует современным требованиям тренажерный зал, необходим капитальный ремонт здания ДЮСШ на стадионе, ремонт спортивного зала «Строитель», спортивного зала районного Центра культуры, требуется установка хоккейной площадки.

В целях создания мотивировки для занятий физической культурой и спортом среди граждан нужно проводить районные соревнования по видам спорта, спартакиады среди коллективов физической культуры (далее КФК),  развивать опорные виды спорта.

Сегодня очевидно, что развитие физической культуры и спорта в Пустошкинском районе требует комплексного и системного подхода. И первоначальным шагом к этому является реализация районной целевой программы. При реализации мероприятий программы в полном объеме показатель систематических занятий физической культурой и спортом населения предполагается увеличить с 12,8% в 2013 году до 16% к 2016 году. В конечном итоге повысится доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса, проведения спортивных соревнований с различными категориями населения,  значительно укрепится материально-техническая база физической культуры и спорта.

- Цели и задачи Программы

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

повышение интереса различных категорий жителей района к занятиям физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры плоскостных сооружений для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

создание условий для развития футбола в районе.

Реализация данной Программы в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса, проведения спортивных соревнований с различными категориями населения, способствует укреплению материально-технической базы физической культуры и спорта.

- Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств  бюджета МО «Пустошкинский район» и субсидии областного бюджета.

Объем финансирования на 2014 – 2016 гг. составляет  19 754  тыс. руб., в том числе:

на 2014 г. – 8 117.5 тыс. руб.;

на 2015 г.  – 9 512.5 тыс. руб.;

на 2016 г. – 2 124 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы осуществить из средств бюджета МО «Пустошкинский район», а также субсидии областного бюджета по областной долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Администрации Псковской области от 8 апреля 2009 г. № 101.

Перечень объектов, подлежащих реконструкции и строительству и объемов финансирования по годам, определяется соглашением муниципального образования с исполнителем областной программы, которая реализуется на условиях софинансирования.

Исполнители областной программы несут расходы по установке спортивного оборудования, покрытий и снарядов в соответствии с региональным стандартом обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями.

Муниципальное образование, участник программы, несет расходы:

по подготовке нулевого основания под универсальные спортивные площадки и беговые дорожки согласно техническим требованиям;

по обустройству электрического освещения вводимых в эксплуатацию спортивных объектов.

- Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит:

-улучшить материально техническую базу физической культуры и спорта;

-повысить доступность и качество спортивно - оздоровительных мероприятий для населения;

-улучшить состояние здоровья населения района.

V.   Основные  целевые индикаторы программы

| Целевые индикаторы | Методика оценки | 2013 г. Базовый уровень | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, активно занимающегося физической культурой и спортом | % от общего числа жителей района | 12,85 % | 14 % | 16 % | 17% |
| Доля населения, активно занимающегося футболом | % от общего числа жителей района | 1,82 % | 2 % | 3 % | 4 % |
| Доля населения, принимающего участие в массовых спортивных мероприятиях | % от общего числа жителей района | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
| Количество культивируемых в районе видов спорта | число | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Количество модернизированных спортивных площадок | число | 14 | 15 | 16 | 17 |

VI.   Ожидаемые результаты реализации, система организации контроля

за исполнением Программы.

Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; улучшение физической подготовленности детей, юношества; сохранение кадрового потенциала отрасли; уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних; улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности, развитие инфраструктуры плоскостных сооружений для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация района.

Формы контроля: проверки и отчеты о ходе выполнения Программы – ежегодно, в установленном порядке.

VII. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |  | Объем финансирования из районного бюджета/ областного бюджета (тыс.руб.) |  |  | Объем финансирования из районного бюджета/ областного бюджета (тыс.руб.) |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало, год | Окон-чание, год | 2014 | 2015 |  | 2016 | Всего |  |  |
| 1. Физическое воспитание детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение спортинвентаря и оборудования для дошкольных образовательных учреждений с целью обеспечения выполнения образовательных программ по физкультуре. | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/10 | -/10 |  | -/- | -/20 |  | Улучшение физической подготовленности и здоровья детей |
|  |  | Всего |  |  | -/10 | -/10 |  |  | -/20 |  |  |
| 2. Физическое воспитание школьников и развитие школьного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение спортинвентаря и оборудования для спортзалов с целью обеспечения выполнения образовательных программ по физкультуре в учреждениях общего образования. | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/100 | -/100 |  | Обеспечение и повышение качества учебного процесса |
| 2. | Проведение во всех образовательных школах района 3-х уроков физкультуры | Отдел образования | 2014 | 2016 | - | - |  | - | - |  |  |
| 3. | Проведение районной спартакиады учащихся , участие в областной спартакиаде. | Отдел образования, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение районной олимпиады по физической культуре и спорту, участие в областной олимпиаде по физической культуре. | Отдел образования, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Повышение знаний в области физической культуры и спорта |
| 5. | Проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» | Отдел образования Администрации района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |  |  | Улучшение физической подготовленности молодежи, повышение их готовности к защите Родины |
| 6. | Проведение районных соревнований «Губернское многоборье», участие в зональной, финальной части областных соревнований. | Отдел образования, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Улучшение физической подготовленности и здоровья школьников |
|  |  | Всего |  |  | -/- | -/- |  | -/100 | -/100 |  |  |
| 3. Спортивно-оздоровительная работа и массовый спорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение в целях создания мотивировки для занятий физической культурой и спортом среди граждан районных соревнований по видам спорта, спартакиад среди КФК. | Комитет по социальной политике Администрации района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли «физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья работников предприятий, организаций, жителей района. |
| 2. | Участие сборных команд по видам спорта в областных, Всероссийских соревнованиях. | Комитет по социальной политике Администрации района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | -/- | -/- |  | -/- | -/- |  |  |
| 4. Физкультурно-оздоровительная работа с допризывной молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение районной спартакиады допризывной молодежи (в рамках проведения учебно-полевых сборов.), участие в областной спартакиаде. | Комитет по социальной политике Администрации района, Отдел образования Администрации района | 2014 | 2016 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли «физическая культура и спорт», «образование» |  |  |  |  |  | Повышение уровня физической подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах России |
|  |  | Всего |  |  | -/- | -/- |  | -/- | -/- |  |  |
| 5. Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение районных соревнований по футболу среди дворовых команд | Комитет по социальной политике Администрации района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли «физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  | Увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом, укрепление их здоровья. |
| 2. | Участие в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» | Комитет по социальной политике Администрации района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом, укрепление их здоровья. |
| 3. | Благоустройство и реконструкция спортивных площадок при образовательных учреждениях | Отдел образования, общеобразова-тельные школы | 2014 | 2016 | -/- | -/- | -/200 |  |  | -/200 | Укрепление спортивной базы |
| 4. | Благоустройство и реконструкция спортивных площадок по месту жительства | Комитет по социальной политике Администрации района, Администрация городского поселения «Пустошка», сельские поселения | 2014 | 2016 | -/- | -/- | -/200 |  |  | -/200 | Укрепление спортивной базы |
|  |  | Всего |  |  | -/- | -/- | -/400 |  |  | -/400 |  |
| 8. Развитие опорных видов спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие футбола. В том числе: -приобретение игровой формы -приобретение бутс -приобретение мячей -манекен футболиста в стенке | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/30 -/10 -/10 -/20 | -/30 -/10 -/10 |  | -/40 -/20 -/10 | -/100 -/40 -/30 -/20 |  | Достижение высоких спортивных результатов |
| 2. | Развитие волейбола. В том числе: -приобретение игровой формы - приобретение мячей -приобретение сетки | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/15 -/10 -/5 | -/15 -/10 -/5 |  | -/- -/20 -/10 | -/30 -/40 -/20 |  |  |
| 3. | Развитие бокса. В том числе: -приобретение формы, перчаток -груша на растяжках - пневматическая груша - платформа для груши -настенная подушка - мешок боксерский |  | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/20 -/10 -/10 -/10 -/20 -/15 | -/20 -/10 -/10 -/10 -/20 -/15 |  |  |
| 4. | Развитие лыжных гонок. В том числе: -приобретение комплектов лыж | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/30 | -/30 |  | -/50 | -/110 |  | Достижение высоких спортивных результатов. Развитие опорных видов спорта. |
| 5. | Развитие легкой атлетики. В том числе :приобретение инвентаря - стартовый станок - надувная арка «старт, финиш» -секундомеры |  | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/- -/28 -/3 | -/- -/28 -/3 |  |  |
| 6. | Развитие настольного тенниса. В том числе: -приобретение столов | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/20 | -/20 |  | Достижение высоких спортивных результатов. Развитие опорных видов спорта. |
| 7. | Развитие спортивного ориентирования, туризма. В том числе: -приобретение палаток, компасов, посуды и т.д. | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/10 | -/10 |  | -/- | -/20 |  |  |
| 8. | Развитие силовых видов спорта. В том числе: приобретение тренажеров - велотренажер -беговая дорожка -тренажер-станция -тренажер твистер машина | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/16 -/20 -/70 -/40 | -/16 -/20 -/70 -/40 |  |  |
| 9. | Развитие хоккея. В том числе: -приобретение коньков, клюшек -приобретение формы | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/100 -/200 | -/100 -/200 |  | -/- -/- | -/200 -/400 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | -/440 | -/420 |  | -/432 | -/1292 |  |  |
| 9. Научно-методическое обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение необходимой методической литературой дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/- | -/- |  |  |
| 2. | Направление выпускников ДЮСШ в институты и техникумы физической культуры | Комитет по социальной политике Администрации района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 | 2016 | -/- | -/- |  | -/- | -/- |  | Подготовка квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта |
| 3. | Выпуск футбольного справочника «35 лет футбольному клубу «Темп»». | Комитет по социальной политике Администрации района |  |  | -/- | -/- |  | 50/- | 50/- |  |  |
|  |  | Всего |  |  | - | -/- |  | 50/- | 50/- |  |  |

10. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

| 1. | Реконструкция стадиона по ул. Птичкиной в г.Пустошка. В том числе: - строительство трибун, (установка пластиковых сидений, козырьков), дальнейшее ограждение, установка табло, благоустройство площадки с искусственным покрытием, подготовка поля; - подготовка основания под беговые дорожки; - освещение; -установка хоккейной площадки. | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | 317,5/6350 | 432,5/8650 | -/- | 750/15000 | Обеспечение и повышение качества учебно- тренировочного процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт здания спортивной школы МБОУ ДОД «ДЮСШ» на стадионе по ул. Птичкиной д. 2 б ( ремонт кровли, фасада). | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/400 | -/- | -/1000 | -/1400 | Обеспечение и повышение качества учебно- тренировочного процесса |
| 3. | Ремонт спортивного зала «Строитель» ул. Октябрьская д. 34 а (ремонт раздевалок, канализации, тамбура, коридора 1 этаж, помещения №1 2 этаж, кровли, замена окон и дверей). | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/500 | -/- | -/- | -/500 | Обеспечение и повышение качества учебно- тренировочного процесса |
| 4. | Ремонт спортивного зала для бокса МБУК «РЦК» (ремонт кровли, освещения, полов). | Комитет по социальной политике Администрации района | 2014 | 2016 | -/100 | -/- | 100/- | 100/100 | Обеспечение и повышение качества учебно- тренировочного процесса |
|  |  | Всего |  |  | 317,5/7350 | 432,5/8650 | 100/1000 | 850/17000 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 317,5/7800 | 432,5/9080 | 150/1974 | 900/18854 |  |

Всего по программе:

19754 тыс. руб.

В том числе:

За счет областного бюджета - 18 854 тыс. руб.

За счет бюджета МО «Пустошкинский район» - 900 тыс.  руб.