ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  (проект)

от   15.05.2015 г.  №  _346

182300, г. Пустошка

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 – 2017 годы на территории Пустошкинского района

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, в соответствии с распоряжением Губернатора Псковской  области от 12.02.2015 г. № 8-РГ «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы на территории Псковской области»:

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы на территории Пустошкинского района (далее - план).

2. Руководителям отделов, структурных подразделений Администрации района, обозначенным в графе “Ответственное должностное лицо”, представлять в комитет по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Администрации района ежемесячно информацию о ходе реализации плана к 29 числу месяца, следующего за отчетным.

3. Комитету по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Администрации района после предоставления информации отделами, структурными подразделениями Администрации района формировать обобщающую информацию о ходе реализации Плана и предоставлять Главе района ежемесячно к 30 числу месяца, следующего за отчетным.

4. Управлению делами Администрации района разместить настоящее распоряжение на сайте муниципального образования «Пустошкинский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава района | Ю.В. Жуков |
| --- | --- |

15.05.2015№ 346

ПЛАН

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы на территории Пустошкинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок | Ответствен-ный исполнитель | Ответственное должностное лицо | Объем финанси рования (оценка) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по мобилизации доходов в бюджет района и повышение собираемости платежей с учетом изменения экономической ситуации | - | 2015 -2017 годы | Финансовое управление (далее – ФУ), комитет по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности (далее – комитет по экономике) | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Увеличение доходной части консолидирован-ного бюджета района |
|  |  |  |  | комитеты и отделы Администрации района | заместители Главы района |  |  |
| 1.1.2. | Оптимизация расходных обязательств бюджета района в пределах 10 процентов с учетом приоритетов социально-экономического развития района и обеспечения социальных обязательств | - | 2015 | Комитет по экономике, ФУ | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение сбалансированности бюджета района |
|  |  |  |  | Главные распорядители средств бюджета | Заместители Главы Администрации района |  |  |
| 1.1.3. | Приоритизация мероприятий муниципальных программ района с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и дополнительных антикризизных мер | - | 2015 -2017 годы | Комитет по экономике, ФУ | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов |
|  |  |  |  | Главные распорядители средств бюджета | Заместители Главы Администрации района |  |  |
| 1.1.4. | Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пустошкинского района от 24.12.2014 г. № 195 «О бюджете муниципального образования Пустошкинский район» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» с учетом оптимизации расходных обязательств и реализации антикризисных мер | Решение Собрания депутатов Пустошкинского района | до 1 июля 2015 года | Комитет по экономике, ФУ | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение сбалансированности бюджета района |
| 1.2. | Меры по импортозамещению |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Участие в реализации мероприятий Плана содействия импортозамещению в Псковской области на 2015 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 29.01.2015 г. № 90-р | - | 2015 -2017 годы |  |  |  | Развитие производства импортозамещающей продукции в области |
| 1.2.1.1 | Участие в проведении ярмарочно – выставочных мероприятий на территории района, области | - | 2015 -2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | - // - |
| 1.2.1.2. | Содействие в обеспечении сельскохозяйственной продукцией организаций образования |  | 2015 -2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. |  | - // - |
| 1.2.1.3. | Осуществление координации при выполнении мероприятий, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств, в том числе содействие в организации закупок сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, постановки на откорм скота через организации потребительской кооперации области | - | 2015 -2017 годы | Комитет по экономике, Невельское райпо | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. |  | _- // - _ |
| 1.2.1.4 | Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований в части включения в них планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения |  | По мере необходимо-сти | Комитет по экономике, администра-ции поселений | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л., главы поселений |  |  |
| 1.3 | Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мониторинг нормативно- правовых актов Пустошкинского района по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории района | - | II квартал 2015 года | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. |  | - |
| 1.3.2. | Обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Постановления Администрации района | По мере необходимости | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Снижение налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории района |
| 1.4. | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Пустошкинский район» на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением Администрации района от 27.11.2013 года № 232 | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие самозанятости населения |
| 2. | Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Промышленность и топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления района | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение стабильности реализации инвестиционных проектов на территории района |
| 2.2. | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции путем развития собственной торговой сети сельскохозяйственными товаропроизводителями, потребительской кооперации | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике, сельхозто-варопроиз-водители района | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение продовольственного рынка района продукцией местных сельскохозяйственных производителей |
| 2.2.2. | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции |
| 2.2.3. | Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 2.2.4. | Привлечение трудовых ресурсов в сельскую местность | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, увеличение трудовых ресурсов в сельской местности |
| 2.3. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содействие в обеспечении земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготных категорий | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 3. | Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие изменению структуры занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация на территории района Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения Псковской области на 2014 - 2020 годы» | - | 2015 – 2017 годы | Комитет по экономике, ГКУ ПО «Центр занятости населения Пустошкинского района» | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Сдерживание уровня безработицы |
| 3.1.2. | Оказание содействия в легализации трудовых отношений на территории Пустошкинского района в рамках работы межведомственной комиссии при Администрации Пустошкинского района по вопросам осуществления контроля за полнотой и своевременной выплатой заработной платы, обеспечением полноты поступления страховых взносов, налога на доход физических лиц, а также легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в хозяствующих субъектах |  | 2015 – 2017 годы | Межведомственная комиссия при Администрации Пустошкинского района по вопросам осуществления контроля за полнотой и своевременной выплатой заработной платы, обеспечением полноты поступления страховых взносов, налога на доход физических лиц, а также легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в хозяствующих субъектах | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение контроля ситуации на рынке труда |
| 3.1.3. | Проведение мониторинга заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - | 2015 – 2017 годы | Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации района | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по образованию, культуре и спорту | В рамках текущего финансирования | Обеспечение контроля развития ситуации по заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и подготовка информации в межведомственный оперативный штаб по обеспечению устойчивого социально=экономического развития муниципального образования «Пустошкинский район» |
| 3.2. | Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Сохранение мер социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пустошкинского района | Решение Собрания депутатов района | 2015 – 2017 годы | Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации района | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по образованию, культуре и спорту | В рамках текущего финансирования | Оказание поддержки незащищенным категориям граждан |
| 3.2.2. | Продолжение работы по предоставлению однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | - | 2015 – 2017 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Возможность улучшения жилищных условий многодетных граждан, рост численности третьих и последующих детей |
| 3.2.3. | Разработка и реализация планов мероприятий по снижению смертности от отдельных видов заболеваний, демографиечской ситуации и увеличению рождаемости | Распоряжение Администрации района об утверждении плана | Май 2015 года – разработка, 2015 – 2017 годы – реализация | Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации района, координационный совет по демографической политике при Администрации Пустошкинского района | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по образованию, культуре и спорту | - | Снижение смертности, рост численности детей |
| 3.3. | Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Мониторинг наличия в МУП «Пустошкинская аптека» лекарств согласно минимальному ассортименту лекарственных средств | - | 2015-2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Снижение социальной напряженности |
| 4. | Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ежегодный мониторинг деятельности организаций района | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. Заместители Главы Администрации района | - | Содействие обеспечению устойчивой деятельности организаций района |
| 4.2. | Еженедельный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета района | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике, ФУ | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Обеспечение сбалансированности бюджета района |
| 4.3. | Ежемесячный мониторинг состояния расчетов по заработной плате, в том числе просроченной задолженности по заработной плате | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по образованию, культуре и спорту | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по образованию, культуре и спорту | - | Снижение напряженности на рынке труда |
| 4.4. | Мониторинг средних цен на товары сельскохозяйственных производителей | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Недопущение резкого роста цен на сельскохозяйственную продукцию |
| 4.5. | Еженедельный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | - | 2015 - 2017 годы | Комитет по экономике | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. | - | Недопущение резкого роста цен на продовольствен-ные товары |
| 4.6. | Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596 - 606 | - | 2015 - 2017 годы | Комитеты, отделы Администрации района | Заместители Главы Администрации района | - | Снижение социальной напряженности, стимулирование развития экономики |
| 4.7. | Организация ежемесячного мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | - | 2015 - 2017 годы | Комитеты, отделы Администрации района, ответствен-ные за реализацию мероприятий настоящего плана | Заместитель Главы Администрации района – председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипова Т.Л. Заместители Главы Администрации района | - | Оперативное реагирование на возникновение кризисных явлений |