ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22.03.2012 г. | № | 53 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

Об утверждении районной целевой программы «Развитие туризма в Пустошкинском районе на 2012-2014 годы»

В целях реализации государственной политики в сфере развития туризма Администрации Пустошкинского района постановляет:

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие туризма в Пустошкинском районе на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района - председателя комитета по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского району Осипову Т.Л.

Глава района                                                                          Ю.В. Жуков

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Пустошкинского района от «22» марта 2012 г. № 53 |
| --- | --- |

Районная целевая программа

«Развитие туризма в Пустошкинском районе на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | «Развитие туризма в Пустошкинском районе на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Пустошкинского района |
| Разработчик программы | Комитет по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации района |
| Исполнитель-координатор программы | Комитет по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации района |
| Исполнители программы | Комитет по социальной политике Администрации района, МУК «Пустошкинский районный центр досуга», комитет по экономике, финансам и природным ресурсам |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - Повышение привлекательности Пустошкинского района, предоставляющего туристам качественные и разнообразные услуги в сфере культурных развлечений, местных искусств, народных ремесел, отдыха. - Развитие эффективности туристской деятельности на территории района, расширение сферы туристического отдыха. - Возрождение и сохранение культурного наследия на территории Пустошкинского района. Основные задачи программы: - Определение основных зон культурно-познавательного туризма, благоустройство исторических мест, реставрация памятников архитектуры Пустошкинского района; |
|  | - Развитие туристской инфраструктуры, гостиничной инфраструктуры, инфраструктуры сельского туризма, инфраструктуры оздоровительного и рекреационного туризма, инфраструктуры семейного туризма; - Информационное продвижение туристского продукта и развитие событийного туризма; - Создание туристско-информационного центра в районе. |
| Основные целевые индикаторы программы | - Количество туристов. - Номерной фонд. - Траты одного туриста. - Экономический эффект. |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета, в рамках текущего финансирования, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Привлечение в район туристов. - Повышение вклада туристской отрасли в увеличение доходной части бюджета района. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнители | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012г. |  | 2013г. | 2014г. |  |
| 1 | Информационное продвижение туристического продукта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка информационных указателей о туристических объектах района на дорогах | Администрации поселений |  |  |  |  |  | Привлечение внимания граждан к туристическим объектам района |
| 1.2 | Установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия | Администрации поселений | 10,0 | 3,0 |  | 3,0 | 4,0 | Информирование граждан об объектах культурного наследия |
| 1.3 | Размещение инвестиционных предложений в сфере туризма в средствах массовой информации, на официальном сайте района | Администрация района | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов и инвесторов к туристической деятельности |
| 1.4 | Формирование базы данных о состоянии и функционировании объектов культурного наследия | Администрация района, комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Корректировка данных об объектах культурного наследия, их функционировании и сохранности |
| 1.5 | Составление базы данных о физических лицах, готовых предоставить жилье для размещения туристов | Администрация района, органы местного самоуправления | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Совершенствование информационной базы |
| 1.6 | Сбор и обработка статистических данных в сфере туризма | Администрация района | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | По проблемам туризма |
| 1.7 | Разработка туристической карты района | Администрация района, комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Информационное продвижение туристического продукта |
| 1.8 | Проведение экспертизы и утверждение текстовых материалов по туристическим маршрутам района | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Наличие информационных материалов о районе |
| 1.9 | Составление реестра туристических маршрутов | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Учет туристических маршрутов и экскурсий |
| 1.10 | Повышение квалификации кадров в сфере туризма | Комитет по социальной политике учреждения культуры района, | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма |
| 1.11 | Организация деятельности творческих объединений по изготовлению сувенирной продукции | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Развитие творческого потенциала района |
| 1.12 | Проведение выставок –продаж сувенирной продукции местных умельцев | Комитет по социальной политике | 10,0 | 3,0 |  | 3,0 | 4,0 | Экономическая эффективность туристической деятельности |
| 1.13 | Организация исследовательской и краеведческой деятельности по истории района | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Пополнение информации об истории района |
| 1.14 | Организация деятельности историко-краеведческого музея. | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Повышение результативности деятельности музеев |
| 1.15 | Проведение Всероссийского фестиваля подводной охоты «Бушат Фест» | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
| 1.16 | Проведение районного слета по спортивному ориентированию. | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Формирование туристических навыков у молодежи района |
|  | Итого: |  | 20,0 |  | 6,0 | 6,0 | 8,0 |  |
| 2 | Развитие оздоровительного, рекреационного и событийного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие оздоровительного и рекреационного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация оздоровительных пеших, велосипедных и лыжных маршрутов по территории района | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Увеличение числа туристов в оздоровительных маршрутах по району |
| 2.1.2 | Проведение тематических мероприятий на территории парков, прибрежных зон озер и рек района | Комитет по социальной политике | 10,0 | 3,0 |  | 3,0 | 4,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях оздоровительного характера |
| 2.1.3 | Проведение паломнических маршрутов на территории района | Общественные организации | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Увеличение числа паломников |
| 2.2 | Развитие событийного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация осенней ярмарки в г. Пустошка |  | 65,0 | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 | Обеспечение занятости населения |
| 2.2.2 | Фестивали патриотической песни | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов на территорию района |
| 2.2.3 | Фестиваль молодежного творчества в День молодежи | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Пополнение бюджета района, патриотическое и нравственное воспитание |
| 2.2.4 | Празднование дня освобождения Пустошкинского района (июль) | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Увеличение числа туристов, патриотическое воспитание молодежи |
| 2.2.5 | Празднование дня освобождения г. Пустошка (февраль) | Администрация района, учреждения культуры и образования | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Увеличение числа туристов, патриотическое воспитание молодежи |
| 2.2.6 | Проведение Дней деревни (июнь-август) | Комитет по социальной политике, Администрации поселений | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Формирование привлекательного имиджа района |
| 2.2.7 | Конкурс «А ну-ка, парни (февраль) | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
| 2.2.8 | Конкурс «А ну-ка, девушки!» (март) | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
| 2.2.9 | Новогодний Бал-маскарад | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
| 2.2.10 | Рождественский праздник | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
| 2.2.11 | Проведение Масленицы | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
| 2.2.12 | Проведение Авторалли на территории района | Комитет по социальной политике | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  | Привлечение туристов в район |
|  | Итого: |  | 75,0 | 23,0 |  | 23,0 | 29,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 95,0 | 29,0 |  | 29,0 | 37,0 |  |