ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 15.05.2012 г. | № | 76 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пустошкинский район»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности системы долгосрочного планирования, руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования "Пустошкинский район", Администрация Пустошкинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования "Пустошкинский район" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района – председателя комитета по экономике, финансам и природным ресурсам Осипову Т.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете "Вперед".

Глава района                                                                          Ю.В. Жуков

- Утвержден

постановлением

Администрации Пустошкинского района

от «15»  мая  2012 г. № 76

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН"

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования "Пустошкинский район" устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная долгосрочная целевая программа - комплекс социально-экономических, организационных, производственных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития муниципального образования "Пустошкинский  район" Псковской области на долгосрочную перспективу, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования (далее - программа);

2) подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному общему признаку;

3) заказчик программы – Администрация Пустошкинского района;

4) исполнитель-координатор программы – орган, структурное подразделение Администрации Пустошкинского района, обеспечивающее реализацию программы и осуществляющее координацию действий исполнителей программы;

5) разработчик программы – орган, структурное подразделение Администрации Пустошкинского района, определяемое заказчиком программы, отвечающее за разработку и согласование проекта программы;

6) целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации программы, отражающий степень достижения целей и решения поставленных задач программы по годам.

7) Показатель – параметр, показывающий степень достижения конечного результата.

3. Программа утверждается Администрацией Пустошкинского района.

4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

5. По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

6. Программа разрабатывается на срок не менее 3-х  лет.

- 2. Принятие решений о разработке программ

1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать органы, структурные подразделения Администрации Пустошкинского района.

2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии с критериями:

1) значимость проблемы и ее соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития района;

2) невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

3) необходимость государственной поддержки для решения проблем;

4) необходимость координирования действий исполнителей программ;

5) наличие областных и федеральных долгосрочных целевых программ, в рамках которых могут быть привлечены средства областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников.

3. Принятию решения о разработке программы предшествуют разработка и согласование концепции программы.

4. Концепция программы должна включать следующие разделы:

1) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы целям и задачам социально-экономического развития района;

2) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

3) характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

4) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

5) ориентировочные сроки, а в случае необходимости - этапы решения проблемы программно-целевым методом;

6) предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации программы по годам;

7) предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

8) предложения по исполнителям программы;

9) предложения о разработчике программы и исполнителе-координаторе программы;

10) предложения по объемам и источникам финансирования программы.

5. Основанием для разработки программы является распоряжение Администрации Пустошкинского района, которое определяет наименование программы, исполнителя-координатора, разработчика проекта программы, сроки предоставления проекта на согласование и утверждение. Концепция программы утверждается распоряжением Администрации Пустошкинского района.

- 3. Формирование и утверждение программ

1. Формирование программы осуществляет разработчик программы.

2. Программа состоит из следующих разделов:

1) титульный лист программы;

2) паспорт программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития района, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем;

4) цели и задачи программы. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы. Требования, предъявляемые к целям программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей, а при необходимости - этапы реализации программы с определением соответствующих целей). Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

5) сроки реализации программы. В разделе отражаются и обосновываются сроки реализации программы, необходимость разделения сроков реализации программы на этапы определяется разработчиком;

6) ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы. Раздел должен содержать:

- обоснование финансового обеспечения программы, необходимого для решения задач программы, возможности привлечения (помимо средств бюджета муниципального образования "Пустошкинский район") внебюджетных средств и средств областного бюджета и описание механизмов привлечения этих средств;

- оценку социально-экономической эффективности программы с описанием социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы;

7) перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования). Для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты программа может содержать приложение с планом подготовки и (или) принятия необходимых правовых актов;

8) прогноз ожидаемых результатов реализации программы. Раздел должен содержать сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации программы;

9) система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы. Раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач программы по годам. Методика оценки эффективности программы разрабатывается исполнителем-координатором с учетом специфики программы;

10) организация управления программой и контроль за ходом ее реализации;

3. Разработанный проект программы направляется разработчиком программы в комитет по экономике, финансам и природным ресурсам и Финансовое управление Администрации Пустошкинского района.

Финансовое управление Администрации Пустошкинского района в течение пяти рабочих дней со дня поступления рассматривает проект программы и осуществляет экспертизу на предмет обоснованности объемов запланированных в программе расходов, оценивает возможности бюджета муниципального образования "Пустошкинский район" по обеспечению программы за счет средств бюджета района и направляет заключение в комитет по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского района, который в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключения Финансового управления Администрации Пустошкинского района готовит сводное заключение по проекту программы. В сводном заключении по проекту программы устанавливается соответствие или несоответствие проекта программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

В случае возникновения разногласий по проекту программы создается согласительная комиссия из представителей комитета по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского района, Финансового управления Администрации района, разработчика и исполнителей программы и формируются рекомендации по доработке проекта программы.

Комитет по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского района при подготовке заключения оценивает представленный проект программы с учетом следующих критериев на основании утвержденной концепции программы:

1) значимость и приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

2) обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

3) привлечение внебюджетных средств, средств областного бюджета для решения задач программы;

4) социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое развитие района.

4. При положительной оценке комитета по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского района и Финансового управления Администрации района проект программы и сводное заключение направляются на рассмотрение Главе района.

5. Программа утверждается Администрацией района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования "Пустошкинский район" на очередной финансовый год в Собрание депутатов Пустошкинского района.

6. Утвержденная программа подлежит обязательному опубликованию в районной газете "Вперед".

- 4. Финансирование и реализация программ

1. Финансирование программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

2. Реализация утвержденной программы может осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования "Пустошкинский район", областного бюджета, федерального бюджета, а также средств внебюджетных источников.

3. По каждому программному мероприятию осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства.

4. При подготовке проекта решения Собрания депутатов Пустошкинского района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год комитет по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского района  на основании уточненных параметров программ и оценки эффективности реализации программ формирует перечень программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного  бюджета в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования, которые направляет в Финансовое управление Администрации Пустошкинского района для согласования.

5. Исполнитель-координатор программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей.

6. Исполнитель-координатор совместно с исполнителями программы распределяет по программным мероприятиям ежегодно выделяемые средства на реализацию программы.

7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Собрания депутатов Пустошкинского района о бюджете муниципального образования "Пустошкинский район" на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов районного бюджета в соответствии с актом Администрации Пустошкинского района, утвердившим программу.

8. Внесение изменений в действующую программу осуществляется в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы. Внесение изменений в программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения программ.

9. В случае если в решении Собрания депутатов Пустошкинского района о бюджете муниципального образования "Пустошкинский район" на соответствующий финансовый год не предусмотрено финансирование отдельных программ по основаниям, отличным от указанных в пункте 9 приложения № 2 к настоящему Порядку, производится приостановление их действия.

- 5. Мониторинг и контроль хода реализации программ

1. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программ исполнитель-координатор:

1) организует ведение отчетности по реализации утвержденных программ;

2) по запросам комитета по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского района  и Финансового управления Администрации района предоставляет необходимую информацию о подготовке и реализации программ;

3) ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

4) ежегодно до 1 марта подготавливает и направляет в комитет по экономике, финансам и природным ресурсам Администрации Пустошкинского  района и Финансовое управление Администрации района доклады о ходе реализации программ и использовании финансовых средств;

5) организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации программ, финансировании программных мероприятий.

2. Доклады о ходе реализации программ и использовании финансовых средств должны содержать:

1) сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программ;

5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

6) оценку эффективности реализации программ, согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

3. Контроль за  расходованием  средств бюджета муниципального образования "Пустошкинский район", выделенных на реализацию программ, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования и реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ муниципального

образования "Пустошкинский  район"

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Разработчики программы |  |
| Исполнитель-координатор программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Основные целевые индикаторы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм при их наличии |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования и реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ муниципального

образования "Пустошкинский  район"

Порядок

определения оценки эффективности реализации

муниципальных долгосрочных целевых программ

1. Настоящий Порядок определения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

2. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые индикаторы (далее - целевые индикаторы), указанные в паспорте программы.

3. По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

2) эффективность находится на уровне предыдущего года;

3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

4. Снижение или повышение эффективности программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета муниципального образования "Пустошкинский район", выделяемых в очередном финансовом году на реализацию программы.

Снижение эффективности программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия программы.

5. Оценка эффективности программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

6. Исполнители-координаторы программ составляют сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год по форме № 1, приведенной в пункте 10 настоящего Порядка, и форме № 2, приведенной в пункте 11 настоящего Порядка.

7. Исполнители-координаторы по каждой программе осуществляют подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя заместителя Главы Администрации района, курирующего данное направление деятельности, с приложением формы № 3, приведенной в пункте 12 настоящего Порядка.

8. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

1) при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

2) при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

3) при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

9. По результатам указанной оценки заместитель Главы Администрации Пустошкинского района, курирующий данное направление,  не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Пустошкинского района о бюджете муниципального образования "Пустошкинский район" на очередной финансовый год на рассмотрение Собрания депутатов может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете муниципального образования "Пустошкинский район" предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

10. Оценка целевых индикаторов определяется на основании следующей формы:

Форма № 1

Оценка

основных целевых индикаторов программы

_____________________________________________

(наименование программы)

за ________________ год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

11. Динамика целевых значений индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2

Динамика

целевых значений основных целевых индикаторов

____________________________________________________

(наименование программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы |  |  | Последний год (целевое значение) | Проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год отчетный |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

12. Оценка эффективности программы осуществляется по следующей форме:

Форма № 3

Оценка эффективности программы

____________________________________

(наименование программы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | отрицательное значение |  |