**Оценка эффективности муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики

в Пустошкинском районе» на 2021-2026 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения целей (Сдц) / Степень достижения показателя (Сдп) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики в Пустошкинском районе» на 2021-2026 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей дошкольного возраста | % | 55 | 60 | 1,09 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Численность воспитанников до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образ | чел. | 41 | 22 | 0,5 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением родителей | услуг | 115 | 117 | 1,02 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | % | 15 | 14 | 0,9 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования | ед. | 1 | 4 | 4,0 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль | % | 15 | 100 | 6,7 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 100 | 1,3 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 2 | 3 | 1,5 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Численность молодежи, участвующей в волонтерской деятельности | % | 10 | 25 | 2,5 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 100 | 100 | 1,0 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 10 | 98 | 9,8 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Доля граждан в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общем количестве молодежи | % | 57 | 70 | 1,2 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | % | 23 | 30 | 1,3 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по программе** | | **Х** | **Х** | **Х** | **2,5** | **237612,8** | **237673,8** | **1,0** | **2,5**  **(высокоэффективная)** |
| Подпрограмма 1. «Дошкольное, общее и дополнительное образование» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей дошкольного возраста | % | 55 | 60 | 1,09 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Численность воспитанников до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образ | чел. | 41 | 22 | 0,5 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением родителей | услуг | 115 | 117 | 1,02 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | % | 15 | 14 | 0,9 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования | ед. | 1 | 2 | 2 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль | % | 15 | 100 | 6,7 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 100 | 1,3 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 2 | 3 | 1,5 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 100 | 100 | 1 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 10 | 98 | 9,8 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме** | | **Х** | **Х** | **Х** | **2,6** | **237612,8** | **237673,8** | **1,0** | **2,6**  **(высокоэффективная)** |
| Подпрограмма 2. «Молодежная политика» | | | | | | | | | |
| 1 | Численность молодежи, участвующей в волонтерской деятельности | % | 10 | 30 | 3,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Доля граждан в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общем количестве молодежи | % | 57 | 70 | 1,2 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | % | 23 | 30 | 1,3 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме** | | **Х** | **Х** | **Х** | **1,8** | **712,8** | **712,8** | **1** | **1,8**  **(высокоэффективная)** |