Приложение № 2

к распоряжению Главы района

от 10.02.2011 г. № 90

| # МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению охраны лесов от пожаров по Пустошкинскому району на 2011 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Подготовительный период |  |  |  |
| 1. | Разработать и издать приказ по подготовке к пожароопасному периоду | до 06.04.2011г. | Лесничества |
| 2. | Проверить готовность к пожароопасному периоду лесозаготовительные предприятия | до 20.04.2011г. | Лесничества |
| 3. | Провести ремонт лесопожарной техники, доукомплектовать средствами пожаротушения пункты сосредоточения инвентаря | до 20.04.2011г. | Лесничества, СХПК сельскохозяйственного направления, ООО «Пустошкинский межхозяйственный лесхоз», ООО «Мебель» |
| 4. | Создать и иметь в течение всего пожароопасного периода резерв ГСМ с учетом двухнедельной работы в период высокой и чрезвычайной опасности | до 20.04.2011г. | Лесничества |
| 5. | Провести весеннюю доочистку лесосек прошлого года и лесосек текущей разработки от порубочных остатков | до 20.04.2011г. | Все предприятия, организации и учреждения, ведущие заготовку древесины |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Провести проверки качества очистки лесосек при осуществлении лесозаготовок. О результатах проверок сообщить в Администрацию района | до 10.04.2011г. | Лесничества |
| 7. | Проводить агитационно-разъяснительную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах | при наступлении пожароопасного периода | Лесничества |
| 8. | Отремонтировать и подготовить к работе ПНВ и ПНП | до 15.04.2011г | Лесничества |
| 9. | Провести профилактическое контролируемое выжигание сухой травы | после схода основной массы снега | Лесничества, СХПК «Шалахово» |
| # Пожароопасный период |  |  |  |
| 1. | Обеспечить в конторах лесхоза и лесничеств дежурство пожарных сторожей и ответственных должностных лиц из числа работников гослесохраны | в течение пожароопасного периода | Лесничества |
| 2. | Обеспечить органами дознания проверку фактов возникновения всех случаев крупных лесных пожаров с целью выявления виновников их возникновения | в течение пожароопасного периода | ОВД по Пустошкинскому району |
| 3. | Своевременно информировать Администрацию района (т. 21-106 или 2-24-20) о состоянии пожарной обстановки в лесах и при необходимости направлять свои предложения для принятии дополнительных мер | в течение пожароопасного периода | Лесничества |
| 4. | Проводить в зависимости от пожарной опасности наземное патрулирование лесов с целью выявления очагов пожаров в ранней стадии их возникновения | в течение пожароопасного периода | Лесничества |
| 5. | Организовать широкое проведение противопожарной пропаганды через средства массовой информации о состоянии пожарной обстановки в лесах и вопросам сбережения лесов | в течение пожароопасного периода | Лесничества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Проводить разъяснительную работу среди охотников и рыболовов по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах | в течение пожароопасного периода | Лесничества |
| 7. | Проводить целенаправленную работу по благоустройству лесов с оборудованием простейших мест отдыха и курения, очистке лесов от захламленности | в течение пожароопасного периода | Лесничества; арендаторы, арендующие участки лесного фонда ГУ «Невельское лесничество» |
| 8. | При возникновении массовых лесных пожаров организовать питание работающих на их тушении | в течение пожароопасного периода | КЧС и ПБ Администрации Пустошкинского района, лесничества |
| 9. | Обеспечить четкое выполнение оперативного плана по привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров на территории района | в течение пожароопасного периода | Все лесозаготовительные предприятия |
| 10. | Организационные мероприятия: -разработать планы противопожарного устройства участков лесного фонда, переданных в аренду; -выполнить в полном объёме запланированные противопожарные мероприятия; -обеспечить тушение возникших лесных пожаров на арендуемом участке | Не позднее 15.04.2011 г. | Арендаторы, арендующие участки лесного фонда в ГУ «Невельское лесничество» |
| 11. | Обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности на объектах торфоразработок | в течение пожароопасного периода |  |