УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Пустошкинского района

от 23 июня 2015 г. №89/371

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений

13 сентября 2015 года

**Дата принятия решения о назначении выборов - «19» июня 2015 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов - «24» июня 2015 года**

**День голосования - 13 сентября 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Собрания депутатов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **с 14.06. по 24.06.2015** | Собрание депутатов, территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем **через пять дней**  со дня его принятия | Собрание депутатов, территориальная избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Уполномоченные на то органы или уполномоченные должностные лица |
| 4. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за  12 дней до дня голосования  Не позднее  **31.08.2015 г.** | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  Не позднее  **02.09.2015 г.** | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **с 02.09.2015 г.** | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  Не позднее  **12.09.2015 г.** | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
| 9. | Проведение избирательной кампании на избирательных участках, сформированных до 20.01.2013г. на пятилетний срок полномочий для проведения всех выборов на территории Псковской области |  |  |
| 10. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  **Не позднее**  **03.08.2014 г.** | Глава Пустошкинского района |
| 11. | Осуществление подготовки и проведения выборов территориальной избирательной комиссией, сформированной на пятилетний срок полномочий в мае-июле 2011 года |  |  |
| 12. | Осуществление подготовки и проведения выборов участковыми избирательными комиссиями, сформированными на пятилетний срок полномочий до 3 апреля 2013 года |  |  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
| 13. | Составление и официальное опубликование списка политических партий,региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, а также размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию района | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
| 14. | Выдвижениекандидатов по многомандатным избирательным округам | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов изавершается за 45 дней до дня голосования  **С 24.06. по** **29.07.**  **2015 г.** | Избирательные объединения, кандидаты |
| 15. | Представление в территориальную избирательную комиссию о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается за 45 дней до дня голосования  **С 24.06. по** 29**.07.2014 г.** | Кандидаты |
| 16. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении | Незамедлительно  после приема указанных документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  **Не позднее 18 часов**  **03.08.2015 г.** | Кандидаты |
| 18. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии | Кандидаты |
| 20. | Принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации  соответствующего кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее**  **28.08.2015 г.** | Территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
| 24. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 25. | Регистрация доверенных лиц | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в избирательные комиссии | Со дня предоставления документов для регистрации-одного члена комиссии в территориальную избирательную комиссию, а после регистрации- по одному члену комиссии в каждую нижестоящую комиссию | Кандидаты |
| 27. | Назначение наблюдателей в избирательные комиссии | С момента начала работы участковой избирательной комиссии и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования | Кандидаты, избирательные объединения,  выдвинувшие кандидатов |
| 28. | Представление кандидатамиписьменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **(не позднее 7.09.2015 г.)**, а при наличии вынуждающих обстоятельств-не позднее чем за один день до дня голосования  **(не позднее 11.09.2015 г.)** | Кандидаты |
| 29. | Представление решения избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, об отзыве кандидата в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **не позднее**  **07.09.2015 г.** | Избирательные объединения,  выдвинувшие кандидатов |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| 30. | Безвозмездное предоставление территориальным избирательным комиссиям - не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади для опубликования решений комиссии и для разъяснения законодательства о выборах депутатов представительных органов, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей. | В период избирательной кампании | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования  **с 08.09.2015 г. по 13.09.2015 г. включительно** |  |
| 32. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в день голосования **(13.09.2015 г.)** до момента окончания голосования |  |
| 33. | Предоставление перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Псковской области |
| 34. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 35. | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее**  **02.09.2015 г.** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных  Кандидатов |
| 36. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования  **до 00 часов 12.09.2015 г.** | Кандидаты |
| 37. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования  **с 15.08. до 00 часов 12.09.2015** | Организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
| 38. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 39. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее**  **13.08.2015 г.** | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее**  **13.08.2015 г.** | Редакции печатных периодических изданий |
| 41. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее23.09.2015 г.** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 42. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники,  владельцы помещений, указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |
| 43. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники,  владельцы помещений указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |
| 44. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Опубликование сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и в тот же срок представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации,  индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 46. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 47. | Выделение на территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее**  **13.08. 2015 г.** | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 49. | Финансирование расходов, предусмотренных местным бюджетом, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| 50. | Предоставление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **не позднее**  **23.09.2014 г.** | Участковые избирательные комиссии |
| 51. | Предоставление в Собрание депутатов финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 52. | Создание избирательных фондов для финансирования избирательной кампании  (в случае создания избирательного фонда) | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата до предоставления документов для регистрации | Кандидаты |
| 53. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после представления документов о выдвижении, одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении документов о выдвижении | Территориальная избирательная комиссия |
| 54. | Открытие специального избирательного счета | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные по финансовым вопросам |
| 55. | Представление в территориальную избирательную комиссию реквизитов специального избирательного счета | В течение трех дней со дня его открытия | Кандидаты |
| 56. | Представление по требованию территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 57. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | За 5 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 59. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидатов | Кандидаты |
| 60. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 61. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | в течение пяти дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия |
| 62. | Опубликование средствами массовой информации полученных финансовых отчетов кандидатов | в пятидневный срок со дня получения | Редакции муниципальных периодических изданий |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
| 63. | Безвозмездное предоставление помещения для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии | С момента начала работы участковой избирательной комиссии | Глава местной администрации |
| 64. | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства, в помещении территориальной избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования  С 02.09.2015 по 08.09.2015 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства, в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования  с 09.09 по 12.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 66. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **не позднее**  **23.08.2015 г.** | Территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Размещение заказа на изготовление тиража избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Территориальная избирательная комиссия |
| 68. | Изготовление тиража избирательных бюллетеней | не позднее 30.08.2015 | Полиграфическая организация |
| 69. | Передача по актам избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за день до дня досрочного  голосования  **не позднее**  **08.09.2015 г.** | Территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 03.09.2015г.** | Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
| 71. | Проведение голосования | **13. 09.2015 г.**  **с 8.00 до 20.00 часов** | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **С 03.09.2015 г. до 14 час.**  **13.09.2015 г.** | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 73. | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 74. | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 75. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» | Немедленно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 76. | Установление результатов выборов на основании протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее чем через **три дня** со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Направление общих результатов выборов редакциям средств массовой информации | В течение **одних суток** после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов | В течение **трех недель** со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Размещение данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение **трех месяцев** со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Псковской области |
| 80. | Письменное извещение кандидата об избрании депутатом | После определения результатов выборов, и признания кандидата избранным | Территориальная избирательная комиссия |
| 81. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В **пятидневный** срок со дня получения извещения | Кандидат, избранный депутатом |
| 82. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требования об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия |