ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 июня 2021 года | г. Пустошка | № 118/643 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов городского поселения «Пустошка» по пятимандатному избирательному округу № 2 19 сентября 2021 года

Руководствуясь   статьей 20 Закона Псковской области от 01.08.2003  № 295-оз «Избирательный кодекс Псковской области» территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов городского поселения «Пустошка» по пятимандатному избирательному округу № 2 19 сентября 2021 года.

| Председатель территориальной избирательной комиссии | Э.М.Никитина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии | М.Д.Груздева |

Утвержден

Постановлением территориальной

избирательной комиссии Пустошкинского района

от «30» июня 2021 года № 118/643

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов городского и сельских поселений

Дата принятия решений о назначении выборов - «28» июня 2021 года

Дата официального опубликования решений о назначении выборов - 30  июня 2021 года

День голосования – 17, 18, 19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельских (городского) поселений |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 20.06.2021 и не позднее 30.06.2021 |  |  |  | Собрание депутатов сельских (городского) поселений |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов |  | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия не позднее 03.07.2021 |  |  |  | Собрание депутатов сельских (городского) поселений |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения дня голосования |  |  |  | Уполномоченные на то органы или уполномоченные должностные лица |
| 4. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования не позднее 06.09.2021 |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 08.09.2021 |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Принятие решения о включении избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избирателей, работающих вахтовым методом, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования |  | По результатам рассмотрения заявлений незамедлительно |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования с 08.09.2021 |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 16.09.2021 |  |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосовании не позднее 09.08.2021 |  |  |  | Главой местной администрации поселения |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования – не позднее 13.09.2021 |  |  |  | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного наблюдения, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 11. | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного наблюдения в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель |  | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 16.09.20210 либо 17-19.09.2020 |  |  |  | Наблюдатели |
| 12. | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 13.09.2021 |  |  |  | Редакции средств массовой информации |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Составление и официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, а также иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию. |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 03.07.2021 |  |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
| 14. | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  |  |  | Избирательные объединения |
| 15. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для выдвижения и регистрации кандидата |  | Не ранее чем за 55 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени с 25.07.2021 до 18.00 часов 09.08.2021 |  |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, кандидатов по соответствующим избирательным округам, либо сам кандидат |
| 16. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов о выдвижении и регистрации |  | После приема документов |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Проведение проверок достоверности представленных сведений о кандидатах |  | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса территориальной избирательной комиссии |  |  |  | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при территориальной избирательной комиссии |
| 18. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), представленные в избирательную комиссию, а также на предоставление копий документов, предусмотренных законом |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Кандидаты |
| 20. | Принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата |  | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата до 18.08.2021 |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) |  | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Реализация права на обжалование в районный суд решения территориальной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата |  | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) |  |  |  | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Реализация права на обжалование в Избирательную комиссию Псковской области решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата |  | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) |  |  |  | Кандидаты |
| 24. | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 26. | Назначение доверенных лиц Регистрация доверенных лиц |  | После выдвижения кандидатов В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения |  |  | Избирательные объединения, кандидаты Территориальная избирательная комиссия |  |
| 27. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в избирательные комиссии |  | Со дня предоставления документов для регистрации - в территориальную избирательную комиссию После регистрации кандидата - по одному члену комиссии в каждую нижестоящую комиссию |  |  | Кандидаты |  |
| 28. | Реализация права кандидата на представление в соответствующую комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры |  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, (не позднее 11.09.2021), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 15.09.2021) |  |  | Кандидаты |  |
| 29. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата |  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 11.09.2021 |  |  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Безвозмездное предоставление территориальной избирательной комиссии не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации |  |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |  |  |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 14.09.2021 по 19.09.2021 включительно |  |  |  |
| 32. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | В дни голосования (17 - 19.09.2021) до момента окончания голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |
| 33. | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в пунктах 3 и 4 статьи 58 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 03.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 34. | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 10.07.2021 | Управление Роскомнадзора по Псковской области |  |  |
| 35. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 15.07.2021 | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 36. | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 08.09.2021 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрирован ных кандидатов |  |  |
| 37. | Агитационный период |  |  | Со дня представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться | Кандидаты |  |  |
| 38. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  |  | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования с 21.08.2021 до 00 часов 17.09.2021 | Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, сетевые издания |  |  |
| 39. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 30.07.2021 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |  |
| 40. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 30.07.2021 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| 41. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19.08.2021 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |
| 42. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади |  |  | Не позднее чем за один день до проведения жеребьевки | Кандидаты |  |  |
| 43. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19.08.2021 | Редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 29.09.2021 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |  |
| 45. | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационных материалов | Кандидаты |  |  |
| 46. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  |  | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |  |
| 47. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |  |
| 48. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  |  | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |  |  |
| 50. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19.08.2021 | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Финансирование расходов, предусмотренных местным бюджетом, связанных с подготовкой и проведением выборов |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 03.07.2021 | Администрации сельских (городского) поселений |  |  |
| 52. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 29.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 53. |  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 54. |  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата |  | В трехдневный срок со дня предоставления документов для регистрации уполномоченного представителя | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 55. |  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета (если кандидат не представил уведомление в комиссию по п.2 ст.107 Избирательного кодекса Псковской области и не воспользовался правом по п.3 ст. 107 Избирательного кодекса Псковской области) |  | Незамедлительно после представления документов о выдвижении, одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении документов о выдвижении | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 56. |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета (в случае если кандидат открывает специальный счет) |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов |  |  |
| 57. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию реквизитов специального избирательного счета (в случае если кандидат открывает специальный счет) |  | В течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты |  |  |
| 58. |  | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится и избирательный фонд им не создается (если число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч) |  | При предоставлении документов для выдвижения | Кандидат |  |  |
| 59. |  | Представление по требованию территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно по представлению избирательной комиссии | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |
| 60. |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в три недели | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 61. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |  |  |
| 62. |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования |  | В течение пяти дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 63. |  | Опубликование средствами массовой информации полученных финансовых отчетов кандидатов |  | В пятидневный срок со дня получения | Редакции муниципальных периодических изданий |  |  |
| 64. |  | Возврат жертвователю любого пожертвования, внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 54 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |  |  |
| 65. |  | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |  |  |
| 66. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов после дня голосования гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов пропорционально вложенным средствам |  | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | Кандидаты |  |  |
| 67. |  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах в доход местного бюджета |  | По истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Безвозмездное предоставление помещения для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии |  |  | С момента начала работы участковой избирательной комиссии | Глава местной администрации соответствующего муниципального образования (командир воинской части) |  |  |
| 69. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 29.08.2021 | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 70. | Размещение заказа на изготовление тиража избирательных бюллетеней |  |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 71. | Изготовление избирательных бюллетеней |  |  |  | Полиграфическая организация |  |  |
| 72. | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней |  |  | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 73. | Передача избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней |  |  | После изготовления бюллетеней и принятии решения о передаче бюллетеней | Полиграфическая организация |  |  |
| 74. | Передача по актам избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  |  | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования не позднее 15.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 75. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 08.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |  |  |
| 76. | Проведение голосования |  |  | 17.09.2021, 18.09.2021, 19.09.2021 с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 77. | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  |  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 09.09.2021 до 14.00 часов 19.09.2021 | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |  |  |
| 78. | Подсчет голосов избирателей |  |  | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 79. | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 80. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |  |  |
| 81. | Определение результатов выборов на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования |  |  | Не позднее чем через три дня со дня голосования не позднее 21.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 82. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации |  |  | В течение одних суток со дня определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 83. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  |  | В течение трех недель со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 84. | Опубликование в средствах массовой информации полных данных, содержащихся в протоколах всех комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  |  | В течение двух месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 85. | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 86. | Направление извещения зарегистрированным кандидатам об избрании |  |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 87. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что избранным кандидатом в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  |  | В пятидневный срок со дня получения извещения | Кандидат, избранный депутатом |  |  |
| 88. | Регистрация избранных депутатов и выдача удостоверений об избрании депутатами |  |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом сельского (городского) поселения, требования об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата сельского (городского) поселения | Территориальная избирательная комиссия |  |  |