- ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _28.03.2018 г. N 139

О плане мероприятий («дорожной карте»)

по погашению (реструктуризации)

просроченной кредиторской задолженности

в 2018-2020 годах по бюджетным обязательствам

Пустошкинского района

На основании Распоряжения Администрации Псковской области от 28 февраля 2018 г. N 105-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)

по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности в 2018-2020 годах по бюджетным обязательствам Псковской области» и в соответствии с Законом Псковской области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", в целях усиления контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района, сокращением объема и последующей ликвидацией просроченной кредиторской задолженности Пустошкинского района, создания условий для недопущения ее возникновения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности в 2018 - 2020 годах по бюджетным обязательствам Пустошкинского района.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации района – председателя комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Осипову Т.Л.

Глава района :                                                                          Ю.В.Жуков

- Утвержден

распоряжением

Администрации

Пустошкинского

района  № 139 от

28.03.2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОГАШЕНИЮ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ)

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2018 - 2020

ГОДАХ ПО БЮДЖЕТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Наименование мероприятия | Способ реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Анализ состояния просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района на основании показателей бюджетного учета и бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация мониторинга просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района с целью получения информации об их состоянии | 1. Принятие правового акта об организации мониторинга просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | До 01 июня 2018 г. | Органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района осуществляется |
|  |  | 2. Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | Ежеквартально |  |  |
| 2 | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | 1. Принятие правового акта об организации проведения инвентаризации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | До 01 декабря 2018 г. | Органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района осуществляется |
|  |  | 2. Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | Ежегодно |  |  |
| 3 | Анализ показателей просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района по результатам проведенной инвентаризации | Утверждение акта о результатах проведенной инвентаризации | Ежегодно до 25 декабря | Органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения | Анализ показателей просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам |
| 4 | Проведение мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета в рамках средств, предусмотренных на текущий финансовый год для оперативного погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности за счет сэкономленных в ходе расходования средств местного бюджета | Проведение мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения | Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета осуществляются |
| - II. Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района, с учетом норм бюджетного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 5 | Предварительный анализ проектов договоров (государственных контрактов) на предмет предотвращения образования несанкционированной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | Предварительный анализ проектов договоров (государственных контрактов) на предмет предотвращения образования несанкционированной кредиторской задолженности | Постоянно | Органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения | Предварительный анализ проектов договоров (государственных контрактов) на предмет предотвращения образования несанкционированной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района осуществлен |
| - I I I. Бюджетный учет кредиторской задолженности местного бюджета и подготовка отчетности |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация аналитического учета структуры просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района для раскрытия в бюджетной отчетности информации о просроченной кредиторской задолженности | 1. Принятие правового акта об организации аналитического учета структуры просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района для раскрытия в бюджетной отчетности | До 01 июля 2018 г. | Органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения | Раскрытие в бюджетной отчетности информации о просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района обеспечено |
|  |  | 2. Организация аналитического учета структуры просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района | Постоянно |  |  |
| 7 | Раскрытие в бюджетной отчетности информации о просроченной кредиторской задолженности по соглашениям о предоставлении субсидий юридическим лицам | Раскрытие просроченной кредиторской задолженности по субсидиям юридическим лицам в составе пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности | В сроки, установленные для представления годовой бюджетной отчетности | Органы местного самоуправления | Раскрытие в бюджетной отчетности информации о просроченной кредиторской задолженности по субсидиям юридическим лицам обеспечено |
| 8 | Представление в Государственное финансовое управление Псковской области информации о результатах выполнения настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") | Включение информации о выполнении настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") в состав пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности | В сроки, установленные для представления годовой бюджетной отчетности | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района | Информация о результатах выполнения плана мероприятий ("дорожной карты"), мерах, принимаемых для снижения кредиторской задолженности бюджетным обязательствам Пустошкинского района, представлена |
| - 1V. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета с учетом показателей просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района |  |  |  |  |  |
| 9 | Формирование показателей проекта решения собрания депутатов Пустошкинского района "О бюджете муниципального образования «Пустошкинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом показателей просроченной кредиторской задолженности по соответствующим бюджетным обязательствам Пустошкинского района | Включение информации о показателях просроченной кредиторской задолженности по существующим бюджетным обязательствам Псковской области в состав пояснительной записки к проекту решения собрания депутатов Пустошкинского района "О бюджете муниципального образования «Пустошкинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» годов" | В сроки, установленные для формирования показателей проекта решения собрания депутатов Пустошкинского района "О бюджете муниципального образования «Пустошкинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"органами местного самоуправления | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района | Учет кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Пустошкинского района при планировании бюджетных ассигнований осуществляется |