ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 июня 2019 г. | г. Пустошка | № 59/284 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Пустошкинского района

8 сентября 2019 года

Руководствуясь статьёй 22 Закона Псковской области от 01.08.2003 № 295-ОЗ «Избирательный кодекс Псковской области», территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Пустошкинского района 8 сентября 2019 года.

| Председатель территориальной избирательной комиссии | Э.М.Никитина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии | М.Д.Груздева |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной

избирательной комиссии Пустошкинского района

от  17  июня 2019 г. № 59/284

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы Пустошкинского района

Дата принятия решения о назначении выборов - 14 июня 2019 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 19 июня 2019 года

День голосования - 08 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов Главы Пустошкинского района |  |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 09.06.2019 и не позднее 19.06.2019 |  | Собрание депутатов Пустошкинского района |  |  |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия |  | Собрание депутатов Пустошкинского района |  |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для составления списков избирателей |  |  | Сразу после назначения дня голосования |  | Уполномоченные на то органы или уполномоченные должностные лица |  |  |
| 4. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  |  | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования не позднее 26.08.2019 |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28.08.2019 |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 6 | Принятие решения о включении избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования |  |  | По результатам рассмотрения заявлений незамедлительно |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения |  |  | За 10 дней до дня голосования с 28.08.2019 |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии |  |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 07.09.2019 |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов |  |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосовании не позднее 29.07.2019 |  | Глава района |  |  |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии |  |  | Не позднее чем за три дня до дня голосования – не позднее 04.09.2019 (не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования) |  | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |  |  |
| 11. | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель |  |  | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 07.09.2019 либо 08.09.2019 (не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования либо непосредственно в день досрочного голосования) |  | Наблюдатели |  |  |
| 12. | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |  | Не позднее чем за три дня до дня голосования не позднее 04.09.2019 (не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования) |  | Редакции средств массовой информации |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Составление и официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, а также иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию. |  |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 22.06.2019 |  |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
| 14 | Самовыдвижение кандидатов |  |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня установленного срока с19.06.2019 до 18.00 часов 18.07.2019 |  |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов с19.06.2019 по 18.07.2019 |  |  |  | Избирательные объединения |
| 16 | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов |  |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  |  |  | Избирательные объединения |
| 17. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении |  |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня установленного срока с19.06.2019 до 18.00 часов 18.07.2019 |  |  |  | Кандидаты |
| 18. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении |  |  | После приема документов |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Осуществление в случаях, предусмотренных законом, сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  |  |  | Кандидаты |
| 20. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  |  | Не ранее чем за 55 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени с 14.07.2019 до 18.00 часов 29.07.2019 |  |  |  | Кандидаты |
| 21. | Выдача кандидату документа, подтверждающего прием представленных для регистрации документов |  |  | При приеме документов для регистрации кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатом |  |  | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса территориальной избирательной комиссии |  |  |  | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при территориальной избирательной комиссии |
| 23. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в избирательную комиссию, а также на предоставление копий документов, предусмотренных законом |  |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов |  |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата |  |  | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата по 07.08.2019 |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) |  |  | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Реализация права на обжалование в районный суд решения территориальной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата |  |  | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения |  |  |  | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Реализация права на обжалование в Избирательную комиссию Псковской области решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата |  |  | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения |  |  |  | Кандидаты |
| 30. | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах |  |  | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 32. | Назначение доверенных лиц Регистрация доверенных лиц |  |  | После выдвижения кандидата В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения |  |  | Избирательные объединения, кандидаты Территориальная избирательная комиссия |  |
| 33. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в избирательные комиссии |  |  | Со дня предоставления документов для регистрации - в территориальную избирательную комиссию После регистрации кандидата - по одному члену комиссии в каждую нижестоящую комиссию |  |  | Кандидаты |  |
| 34. | Реализация права кандидата на представление в соответствующую комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, (не позднее 02.09.2019), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 06.09.2019) |  |  | Кандидаты |  |
| 35. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 02.09.2019 |  |  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Безвозмездное предоставление территориальной избирательной комиссии не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации |  |  |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 03.09.2019 по 08.09.2019 включительно |  |  |  |
| 38. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  |  | В день голосования (08.09.2019) до момента окончания голосования |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 39. | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в пунктах 3 и 4 статьи 58 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. |  |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 23.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 40. | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию |  |  |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Управление Роскомнадзора по Псковской области |
| 41. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28.08.2019 |  |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 43. | Агитационный период |  |  |  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до 00 часов 07.09.2019 |  |  | Кандидаты |
| 44. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  |  |  | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, с 10.08.2019 до 00 часов 07.09.2019 |  |  | Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, сетевые издания |
| 45 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 19.07.2019 |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 46. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 19.07.2019 |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 47. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 08.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 48. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке по распределению платного эфирного времени |  |  |  | Не позднее чем за один день до проведения жеребьевки |  |  | Кандидаты |
| 49. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 08.08.2019 |  |  | Организации телерадиовещания |
| 50. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 08.08.2019 |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 51. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади |  |  |  | Не позднее чем за один день до проведения жеребьевки |  |  | Кандидаты |
| 52. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 08.08.2019 |  |  | Редакции периодических печатных изданий |
| 53. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 18.09.2019 |  |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 54. | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  |  |  | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени, до дня опубликования |  |  | Кандидаты |
| 55. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  |  |  | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |
| 56. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |
| 57. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом |  |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  |  |  | До начала распространения соответствующих материалов |  |  | Кандидаты |
| 59. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 08.08.2019 |  |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Финансирование расходов, предусмотренных местным бюджетом, связанных с подготовкой и проведением выборов |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 28.06.2019 |  |  |  |  | Администрация Пустошкинского района |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 18.09.2019 |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 62. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата |  | В трехдневный срок со дня предоставления документов для регистрации уполномоченного представителя |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета |  | Незамедлительно после представления документов о выдвижении, одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении документов о выдвижении |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Открытие кандидатом специального избирательного счета |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов для регистрации |  |  |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов |
| 66. | Представление в территориальную избирательную комиссию реквизитов специального избирательного счета |  | В течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета |  |  |  |  | Кандидаты |
| 67. | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится и избирательный фонд им не создается (если число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч) |  | До предоставления документов для регистрации либо при предоставлении документов для регистрации |  |  |  |  | Кандидат |
| 68. | Представление по требованию территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно по представлению избирательной комиссии |  |  |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 69. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | Не реже одного раза в три недели |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | В течение трех дней со дня получения сведений |  |  |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 71. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета |  | Одновременно с предоставлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  |  |  | Кандидаты |
| 72. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  |  | Кандидаты |
| 73. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования |  | В течение пяти дней со дня их поступления |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Опубликование средствами массовой информации полученных финансовых отчетов кандидатов |  | В пятидневный срок со дня получения |  |  |  |  | Редакции муниципальных периодических изданий |
| 75. | Возврат жертвователю любого пожертвования, внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 54 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  |  |  | Кандидаты |
| 76. | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  |  |  | Кандидаты |
| 77. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов после дня голосования гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов пропорционально вложенным средствам |  | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета |  |  |  |  | Кандидаты |
| 78. | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах в доход местного бюджета в бесспорном порядке по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |  | По истечении 60 дней со дня голосования после 06.11.2019 |  |  |  |  | Кредитная организация |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Безвозмездное предоставление помещения для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии | С момента начала работы участковой избирательной комиссии |  |  |  |  | Глава местной администрации соответствующего муниципального образования (командир воинской части) |
| 80. |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 18.08.2019 |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 81. |  | Размещение заказа на изготовление тиража избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 82. |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  |  |  |  |  | Полиграфическая организация |
| 83. |  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 84. |  | Передача избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней | После изготовления бюллетеней и принятии решения о передаче бюллетеней |  |  |  |  | Полиграфическая организация |
| 85. |  | Передача по актам избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня досрочного голосования не позднее 03.09.2019 |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 86. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28.08.2019 |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
| 87. |  | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства, в помещении территориальной избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования с 28.08.2019 по 03.09.2019 |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 88. |  | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства, в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования не ранее 04.09.2019 |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 89. |  | Проведение голосования | 08.09.2019 с 8.00 до 20.00 часов |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 90. |  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 29.08.2019 до 14 часов 00 минут 08.09.2019 |  |  |  |  | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 91. |  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 92. |  | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 93. |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 94. |  | Определение результатов выборов на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее чем через три дня со дня голосования не позднее 11.09.2019 |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 95. |  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток со дня определения результатов выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 96. |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех недель со дня голосования |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 97. |  | Опубликование в средствах массовой информации полных данных, содержащихся в протоколах всех комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования до 07.11.2019 |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 98. |  | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 99. |  | Направление извещения зарегистрированным кандидатам об избрании | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 100. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что избранным кандидатом в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения |  |  |  |  | Кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 101. |  | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании главой муниципального образования | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, требования об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |