ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2014г.                              г.Пустошка                                           61/290

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Пустошкинский район» 14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьёй 22 Закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Пустошкинский район» согласно приложению.

| Председатель территориальной избирательной комиссии | Р.И.Сорокина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии | Э.М.Никитина |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Пустошкинского района

от 19.06.2014 г. № 61/290

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы муниципального образования «Пустошкинский район»

Дата принятия решения о назначении выборов  - 19 июня 2014 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов  -  21 июня 2014 года

День голосования - 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов Главы муниципального образования | не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования с 15.06.2014г. по 25.06.2014г. | Собрание депутатов района |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Собрание депутатов района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | уполномоченные на то органы или уполномоченные должностные лица |
| 4. | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | сразу после формирования соответствующих участковых избирательных комиссий | уполномоченные на то должностные лица |
| 5. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее чем за 12 дней до дня голосования – не позднее 01.09.2014 г. | территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 03.09.2014г. | территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования с 03.09.2014г. | участковые избирательные комиссии |
| 9. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню голосования – не позднее 13.09.2014г. | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 10. | Проведение избирательной кампании на избирательных участках, сформированных до 20.01.2013г. на пятилетний срок полномочий для проведения всех выборов на территории Псковской области |  |  |
| 11. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов | не позднее чем за 40 дней до дня голосования – не позднее 04.08.2014г. | Глава района |
| 12. | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, списка избирательных участков в исключительных случаях для голосования военнослужащих с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов | не позднее чем через 3 дня после их образования не позднее 11.09.2014г. | территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Осуществление подготовки и проведения выборов Главы муниципального образования территориальной избирательной комиссией, сформированной на пятилетний срок полномочий в мае-июле 2011 года |  |  |
| 14. | Осуществление подготовки и проведения выборов Главы района участковыми избирательными комиссиями, сформированными на пятилетний срок полномочий до 3 апреля 2013 года |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 15. | Составление и официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, а также размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию района | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
| 16. | Выдвижение кандидатов | начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается за 45 дней до дня голосования с 21.06.2014г. по 30.07.2014г. | избирательные объединения, кандидаты |
| 17. | Представление в территориальную избирательную комиссию о выдвижении кандидата | начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается за 45 дней до дня голосования с 21.06.2014г. по 30.07.2014г. | кандидаты |
| 18. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении | незамедлительно после приема указанных документов | территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Осуществление сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления | кандидаты |
| 20. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | не позднее чем за 40 дней до дня голосования – не позднее 18 часов 04.08.2014г. | кандидаты |
| 21. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем за один день до дня заседания комиссии | кандидаты |
| 23. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов в поддержку кандидата | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации соответствующего кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 29.08.2014г. | территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 28. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 29. | Регистрация доверенных лиц | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в избирательные комиссии | со дня предоставления документов для регистрации – одного члена комиссии в территориальную избирательную комиссию, а после регистрации – по одному члену комиссии в каждую нижестоящую комиссию | кандидаты |
| 31. | Назначение наблюдателей в избирательные комиссии | с момента начала работы участковой избирательной комиссии и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 32. | Представление кандидатами письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 08.09.2014г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 12.09.2014г.) | кандидаты |
| 33. | Представление решения избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, об отзыве кандидата в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 08.09.2014г. | избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 34. | Безвозмездное предоставление территориальным избирательным комиссиям - не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади для опубликования решений комиссии и для разъяснения законодательства о выборах Главы муниципального района, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей. | в период избирательной кампании | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 35. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 09.09.2014г. по 14.09.2014г. включительно |  |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в день голосования (14.09.2014г.) до момента окончания голосования |  |
| 37. | Предоставление перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Псковской области |
| 38. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | территориальная избирательная комиссия |
| 39. | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 03.09.2014г. | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 40. | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования до 00 часов 13.09.2014г. | кандидаты |
| 41. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования с 16.08.2014г. до 00 часов 13.09.2014г. | организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
| 42. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени | не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 14.08.2014г. | территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 44. | Подача письменных заявок зарегистрированными кандидатами на участие в жеребьевке по распределению платного эфирного времени | не позднее чем за один день до проведения жеребьевки | кандидаты |
| 45. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени | не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 14.08.2014г. | региональные и муниципальные организации телерадиовещания |
| 46. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади | не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 14.08.2014г. | редакции печатных периодических изданий |
| 47. | Подача письменных заявок зарегистрированными кандидатами на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади | не позднее чем за один день до проведения жеребьевки | кандидаты |
| 48. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади | не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 14.08.2014г. | редакции печатных периодических изданий |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 25.09.2014г. | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 50. | Представление в филиал Сберегательного банка РФ платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени, до дня опубликования | кандидаты |
| 51. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи указанных заявок | собственники, владельцы помещений, указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |
| 52. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |
| 53. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом | в течение 2 суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия |
| 54. | Опубликование сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и в тот же срок представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 55. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы | до начала распространения соответствующих материалов | кандидаты |
| 56. | Выделение на территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 14.08.2014г. | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 57. | Финансирование расходов, предусмотренных местным бюджетом, связанных с подготовкой и проведением выборов Главы муниципального образования | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | орган местного самоуправления |
| 58. | Предоставление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 23.09.2014г. | участковые избирательные комиссии |
| 59. | Предоставление в Собрание депутатов финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Создание избирательных фондов для финансирования избирательной кампании | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата до предоставления документов для регистрации | кандидаты |
| 61. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | незамедлительно после представления документов о выдвижении, одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении документов о выдвижении | территориальная избирательная комиссия |
| 62. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня предоставления требуемых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Открытие специального избирательного счета | после получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов для регистрации кандидата | кандидаты, уполномоченные по финансовым вопросам |
| 64. | Представление в территориальную избирательную комиссию реквизитов специального избирательного счета | в течение трех дней со дня его открытия | кандидаты |
| 65. | Возврат жертвователю любого пожертвования в избирательный фонд, внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 54 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты |
| 66. | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход областного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты |
| 67. | Проверка на безвозмездной основе сведений по представлению Избирательной комиссии области в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 54 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 68. | Представление по требованию территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 69. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | за 5 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 71. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидатов | кандидаты |
| 72. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
| 73. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | в течение пяти дней со дня их поступления | территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Опубликование средствами массовой информации полученных финансовых отчетов кандидатов | в пятидневный срок со дня получения | редакции муниципальных периодических изданий |
| 75. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов после дня голосования гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов пропорционально вложенным средствам | после дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | кандидаты |
| 76. | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах в доход местного бюджета в бесспорном порядке по письменному указанию территориальной избирательной комиссии | по истечении 60 дней со дня голосования | кредитная организация |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 77. | Безвозмездное предоставление помещения для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии | с момента начала работы участковой избирательной комиссии | глава местной администрации |
| 78. | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства, в помещении территориальной избирательной комиссии | за 10-4 дня до дня голосования с 03.09.2014г. по 09.09.2014г. | территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства, в помещении участковой избирательной комиссии | не ранее чем за 3 дня до дня голосования не ранее 10.09.2014г. | участковые избирательные комиссии |
| 80. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 24.08.2014г. | территориальная избирательная комиссия |
| 81. | Размещение заказа на изготовление тиража избирательных бюллетеней |  | территориальная избирательная комиссия |
| 82. | Изготовление тиража избирательных бюллетеней |  | полиграфическая организация |
| 83. | Передача по актам избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за день до дня досрочного голосования не позднее 09.09.2014г. | территориальная избирательная комиссия |
| 84. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 03.09.2014г. | территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
| 85. | Проведение голосования | 14.09.2014г. с 8.00 до 20.00 часов | участковые избирательные комиссии |
| 86. | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 04.09.2014г. до 14 час.14.09.2014г. | избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 87. | Подсчет голосов избирателей | сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
| 88. | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | участковые избирательные комиссии |
| 89. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» | немедленно после подписания протокола | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 90. | Установление результатов выборов на основании протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | не позднее чем через три дня со дня голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Направление общих результатов выборов редакциям средств массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Официальное опубликование результатов выборов Главы муниципального образования | в течение трех недель со дня голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 93. | Размещение данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение трех месяцев со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Псковской области |
| 94. | Письменное извещение кандидата об избрании Главой муниципального образования | после определения результатов выборов и признания кандидата избранным | территориальная избирательная комиссия |
| 95. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения | кандидат, избранный Главой муниципального образования |
| 96. | Регистрация избранного Главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования результатов выборов и выполнения требования об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования | территориальная избирательная комиссия |