ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 июня 2022 г. | г. Пустошка | № 9/35 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Пустошкинского  района седьмого созыва

На основании пункта 10 статьи 22 Закона Псковской области от 01.08.2003 № 295-ОЗ «Избирательный кодекс Псковской области»», решения Собрания депутатов  Пустошкинского района от 21 июня 2022 года № 317 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района седьмого созыва», постановления Избирательной комиссии Псковской области от 24 июня 2022 года № 13/101-7 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района седьмого созыва (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района седьмого созыва на секретаря территориальной избирательной комиссии Пустошкинского района Груздеву М.Д.

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Пустошкинского района на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии | Э.М.Никитина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии | М.Д.Груздева |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной

избирательной комиссии Пустошкинского района

от «24» июня 2022 года № 9/35

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района седьмого созыва

Дата принятия решения о назначении выборов - «21» июня 2022 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 24 июня 2022 года

Дни голосования – 09, 10, 11 сентября 2022 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района седьмого созыва |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 12.06.2022 и не позднее 22.06.2022 |  | Собрание депутатов Пустошкинского района |  |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов |  | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия |  | Собрание депутатов Пустошкинского района |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения дня голосования |  | Уполномоченные на то органы или уполномоченные должностные лица |  |
| 4. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования не позднее 29.08.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31.08.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 6. | Принятие решения о включении избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избирателей, работающих вахтовым методом, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования |  | По результатам рассмотрения заявлений незамедлительно |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования с 31.08.2022 |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 08.09.2022 |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосовании не позднее 01.08.2022 |  | Главы местных администраций муниципальных районов |  |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в территориальную и участковые избирательные комиссии |  | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 05.09.2022 |  | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшие единые списки кандидатов, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей в территориальную, участковые избирательные комиссии |  |
| 11. | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель |  | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования с 08.09.2022 по 11.09.2022 |  | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию |  |
| 12. | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 05.09.2022 |  | Редакции средств массовой информации |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Составление и официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, а также иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию. |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 27.06.2022 |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
| 14. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 24.06.2022 до 18.00 часов по 23.07.2022 |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15. | Извещение избирательной комиссии и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов по одномандатным округам (единого списка кандидатов) |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  |  | Избирательные объединения |
| 16. | Выдвижение избирательными объединениями единых списков кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 24.06.2022 по 23.07.2022 |  |  | Избирательные объединения |
| 17. | Представление единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и иных документов в территориальную избирательную комиссию |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня установленного срока с 24.06.2022 до 18.00 часов 23.07.2022 |  |  | Уполномоченные представители избирательного объединения |
| 18. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов о выдвижении единого списка кандидатов |  | Незамедлительно после приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Заверение единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | В трехдневный срок со дня приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирательной комиссии о заверении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для выдвижения, требуемых в соответствии с пунктом 15 статьи 32 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня установленного срока с 24.06.2022 до 18.00 часов 23.07.2022 |  |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатному избирательному округу |
| 22. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении |  | После приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Осуществление в случаях, предусмотренных законом, сбора подписей в поддержку выдвижения единого списка кандидатов, кандидата |  | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения единого списка кандидатов |  |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 24. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата |  | Не ранее чем за 55 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени с 17.07.2022 до 18.00 часов 01.08.2022 |  |  | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |
| 25. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату документа, подтверждающего прием представленных для регистрации документов |  | При приеме документов для регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Проведение проверок достоверности представленных сведений о кандидатах |  | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный территориальной избирательной комиссией) |  |  | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при территориальной избирательной комиссии |
| 27. | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), представленные в избирательную комиссию, а также на предоставление копий документов, предусмотренных законом |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 29. | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата, единого списка кандидатов по 10.08.2022 |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) |  | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 32. | Передача в СМИ информации о зарегистрированных единых списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам |  | В течение 48 часов после регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах и единых списках кандидатов |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 26.08.2022 |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 35. | Назначение доверенных лиц Регистрация доверенных лиц |  | После выдвижения кандидата, единого списка кандидатов В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения |  | Избирательные объединения, кандидаты Территориальная избирательная комиссия |  |
| 36. | Реализация права кандидата на представление в соответствующую комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры: кандидат, выдвинутый в составе единого списка кандидатов кандидат, выдвинутый непосредственно |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 26.08.2022), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 07.09.2022) Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, (не позднее 03.09.2022), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 07.09.2022) |  | Кандидаты |  |
| 37. | Реализация права избирательного объединения: отозвать выдвинутый им единый список кандидатов отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им единого списка кандидатов |  | не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования не позднее 03.09.2022 не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования не позднее 03.09.2022 не позднее чем за 15 дней до дня голосовании не позднее 26.08.2022 |  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении единого списка кандидатов Избирательные объединения |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Безвозмездное предоставление территориальной избирательной комиссии не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации |  |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |  |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 06.09.2022 по 11.09.2022 включительно |  |  |
| 40. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | В дни голосования (09.09.2022 -11.09.2022) до момента окончания голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
| 41. | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 04.07.2022 | Управление Роскомнадзора по Псковской области |  |
| 42. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 09.07.2022 | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 43. | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, единый список кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31.08.2022 | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, единые списки кандидатов, которые зарегистрированы |  |
| 44. | Агитационный период для избирательного объединения для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов для кандидата, выдвинутого непосредственно, - путем самовыдвижения - избирательным объединением по одномандатным избирательным округам Окончание агитационного периода |  |  | со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, единого списка кандидатов со дня представления в соответствующую избирательную комиссию единого списка кандидатов со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для выдвижения в ноль часов по местному времени первого дня голосования в 00 часов 09.09.2022 | Избирательные объединения Кандидат, выдвинутый в составе единого списка кандидатов Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |
| 45. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  |  | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени первого дня голосования с 13.08.2022 до 00 часов 09.09.2022 | Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, сетевые издания |  |
| 46. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 24.07.2022 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 47. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 24.07.2022 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими единые списки кандидатов, бесплатного эфирного времени |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 11.08.2022 | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |
| 49. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке по распределению платного эфирного времени |  |  | Не позднее чем за один день до проведения жеребьевки | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |  |
| 50. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 11.08.2022 | Организации телерадиовещания |  |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими единые списки кандидатов, бесплатной печатной площади |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 11.08.2022 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
| 52. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади |  |  | Не позднее чем за один день до проведения жеребьевки | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |  |
| 53. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 11.08.2022 | Редакции периодических печатных изданий |  |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 21.09.2022 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |
| 55. | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  |  | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени, до дня опубликования | Избирательные объединения, кандидаты |  |
| 56. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителям избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, с избирателями |  |  | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |
| 57. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений указанных в п.п.3, 4 ст.50 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |
| 58. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 59. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  |  | До начала распространения соответствующих материалов | Избирательные объединения, кандидаты |  |
| 60. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) |  |  | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Избирательные объединения, кандидаты |  |
| 61. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 11.08.2022 | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Финансирование расходов, предусмотренных местным бюджетом, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 03.07.2022 |  | Администрация Пустошкинского района |
| 63. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 21.09.2022 |  | Участковые избирательные комиссии |
| 64. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата избирательного объединения |  |  | в трехдневный срок со дня предоставления документов для регистрации уполномоченного представителя одновременно с заверением единого списка кандидатов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 66. | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидату избирательному объединению |  |  | Незамедлительно после представления документов о выдвижении, одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении документов о выдвижении Вместе с регистрацией уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Открытие специального избирательного счета кандидатом избирательным объединением, выдвинувшим единый список кандидатов |  |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов для регистрации После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и заверения единого списка кандидатов до предоставления документов для регистрации |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений, выдвинувших единые списки кандидатов |
| 68. | Представление в территориальную избирательную комиссию реквизитов специального избирательного счета |  |  | В течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие единые списки кандидатов |
| 69. | Уведомление территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится и избирательный фонд им не создается (если число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч) |  |  | До предоставления документов для регистрации либо при предоставлении документов для регистрации |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 70. | Представление по требованию территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно по представлению избирательной комиссии |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 71. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  |  | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 72. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета |  |  | Одновременно с предоставлением документов, необходимых для регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 73. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 74. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования |  |  | В течение пяти дней со дня их поступления |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 75. | Опубликование средствами массовой информации полученных финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений |  |  | В пятидневный срок со дня получения |  | Редакции муниципальных периодических изданий |
| 76. | Возврат жертвователю любого пожертвования, внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 54 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 77. | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 78. | Проверка на безвозмездной основе сведений по представлению территориальной избирательной комиссии в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 54 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  |  | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 79. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений после дня голосования гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов пропорционально вложенным средствам |  |  | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 80. | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах в доход местного бюджета |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования |  | Кредитная организация |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Безвозмездное предоставление помещения для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии |  | С момента начала работы участковой избирательной комиссии |  | Глава местной администрации соответствующего муниципального образования (командир воинской части) |
| 82. |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 21.08.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 83. |  | Размещение заказа на изготовление тиража избирательных бюллетеней |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 84. |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  |  |  | Полиграфическая организация |
| 85. |  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней |  | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 86. |  | Передача избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней |  | После изготовления бюллетеней и принятия решения о передаче бюллетеней |  | Полиграфическая организация |
| 87. |  | Передача по актам избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования не позднее 07.09.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 88. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31.08.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
| 89. |  | Проведение голосования |  | 09.09.2022, 10.09.2022, 11.09.2022 с 8.00 до 20.00 часов |  | Участковые избирательные комиссии |
| 90. |  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 01.09.2022 до 14.00 часов 11.09.2022 |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 91. |  | Подсчет голосов избирателей |  | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 92. |  | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Участковые избирательные комиссии |
| 93. |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 94. |  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее чем через три дня со дня голосования не позднее 14.09.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 95. |  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу |  | Не позднее чем через три дня со дня голосования не позднее 14.09.2022 |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 96. |  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу в средства массовой информации |  | В течение одних суток со дня определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 97. |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, единых списков кандидатов |  | В течение трех недель со дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 98. |  | Опубликование в средствах массовой информации полных данных, содержащихся в протоколах всех комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования |  | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 99. |  | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 100 |  | Направление извещения зарегистрированным кандидатам об избрании депутатами представительного органа муниципального образования |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 101 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что избранным кандидатом в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок со дня получения извещения |  | Кандидат, избранный депутатом |
| 102 |  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требования об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования |  | Территориальная избирательная комиссия |